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АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	03.11.2022 
	
	 №  15290   л                 


	Об утверждении муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 20.10.2021 № 1041/37 «Об утверждении Методики расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере природоохранной деятельности, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», Постановлением администрации Раменского городского округа № 14964 от 26.10.2022 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, реализация которых начнется с 01 января 2023 года» и Порядком разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Раменского городского округа Московской области от 10.02.2020 № 1210,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда».
2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского            городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление               в официальном печатном издании газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ   администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее  постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Векленко В.Н.
Глава 

Раменского городского округа                                                                     В.В.Неволин
Приложение к

Постановлению 

Администрации Раменского городского округа

Московской области

от                                      №                             р
Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области
«Экология и окружающая среда» 

г. Раменское

2022 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда»
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Раменского городского округа Векленко Владимир Николаевич

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Цели муниципальной программы 
	1. Сохранение и восстановление природной среды.

2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.

3. Сохранение биологического разнообразия на территории Раменского городского округа.

4. Обеспечение экологической безопасности населения.

	Перечень подпрограмм 
	1. Охрана окружающей среды.

2. Развитие водохозяйственного комплекса.

3. Развитие лесного хозяйства.

4. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде

	Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства федерального бюджета
	835 170,60
	477 240,40
	357 930,20
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Московской области
	670 106,56
	379 608,32
	285 864,62
	4 633,62
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Раменского городского округа
	226 514,71
	123 853,50
	69 891,21
	32 770,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	1 731 791,87
	980 702,22
	713 686,03
	37 403,62
	0,00
	0,00


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа
Московской области «Экология и окружающая среда»
В целях сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности и информированности населения, создания и поддержания благоприятной экологической обстановки в Раменском городском округе разработана муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» (далее – программа).

2. Цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области 
«Экология и окружающая среда»

Целями программы являются:

- сохранение и восстановление природной среды;

- рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов;

- сохранение биологического разнообразия на территории Раменского городского округа;

- обеспечение экологической безопасности населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

-проведение мониторинга окружающей среды; 

-развитие экологического образования, воспитания и просвещение населения;   

-увеличение численности объектов растительного мира, водных биоресурсов, которые подлежат воспроизводству;
-проведение мероприятий, направленных на охрану водных объектов; 

-обеспечение экологической безопасности населения Раменского городского округа;
-проведение мероприятий, направленных на охрану городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий;

-увеличение численности объектов растительного мира, которые подлежат воспроизводству;

-проведение мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз твердых бытовых отходов.

С целью создания благоприятной экологической обстановки, для оценки состояния атмосферного воздуха в рамках проведения мониторинга окружающей среды планируются работы по исследованиям качества воздуха на территориях округа, находящихся под влиянием антропогенных источников.

Для улучшения экологического состояния водных объектов, для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности воды в водоемах Раменского городского округа планируется проведение мониторинга водных объектов, по результатам которого будут выработаны предложения по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Система непрерывного экологического образования требует формирования практических навыков по оценке качества окружающей среды. Основной вклад в практическую экологическую деятельность учащихся вносят экологические исследования и работы по оценке состояния окружающей среды, которые широко внедряются в практику экологического образования.

В настоящее время отдается предпочтение таким методам и формам обучения, которые:

 - стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде (уроки – конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, викторины),

- способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть последствия природообразующей деятельности человека (беседы, наблюдения, опыты),

 - обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений, учат принимать экологически целесообразные решения и приобретать новые знания,

 - вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного и регионального значения (проведение субботников с целью очистки территории от стихийных свалок мусора, выявление редких и исчезающих видов, определение факторов риска в районах проживания, пропаганда экологических знаний: лекции, беседы, листовки, рисунки, плакаты). 

Планируется решать задачи в сфере экологического образования, просвещения, развития экологической культуры путем проведения разнообразных экологических мероприятий с участием наибольшего количества учащихся и молодежи.

С целью обеспечения экологической безопасности населения разработаны мероприятия по санитарной очистке водоемов, противоличиночной обработке открытых водоемов, противоклещевой обработке мест массового отдыха населения на территории Раменского городского округа.

С целью создания благоприятной экологической обстановки, а также для обеспечения безопасности населения, запланированы мероприятия по разработке проектной документации для обеспечения капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Одна из важнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных методов строительства уменьшить отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов: сильная запыленность и загазованность воздуха, существенные колебания температуры и влажности.

Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении воздуха от пыли и газов. Пыль оседает на листьях, ветках и стволах деревьев и кустарников, а затем смывается атмосферными осадками на землю. Зеленые насаждения значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов. Роль зеленых насаждений в борьбе с шумом также велика- располагаемые между источниками шума (транспортные магистрали, железные дороги и т. д.) и жилыми домами, снижают уровень шума на 5-10 %. Зеленые насаждения существенно влияют на температуру воздуха, листья имеют большую отражательную способность, чем другие виды покрытий. Пропуская значительную часть лучистой энергии, листья деревьев и кустарников обладают определенной прозрачностью. Кроме того, растения испаряют большое количество влаги, повышая влажность воздуха. 

В связи с вышеперечисленным, с целью создания более комфортных условий жизнедеятельности населения запланированы мероприятия, направленные на увеличение численности зеленых насаждений на территории Раменского городского округа. 

Одна из важнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных методов строительства уменьшить отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов, одним из которых является наличие несанкционированных свалок. С целью создания более комфортных условий жизнедеятельности населения запланированы мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз твердых бытовых отходов.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы Раменского городского округа 

Московской области «Экология и окружающая среда»

Раменский городской округ является высокоурбанизированной территорией Московской области. Основное воздействие на природную среду оказывают выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, значительное водопотребление, сброс загрязненных стоков. 
В целях сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности и информированности населения, создания и поддержания благоприятной экологической обстановки в Раменском городском округе разработаны следующие подпрограммы:
1) Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на проведение мониторинга состояния окружающей среды, экологических мероприятий, сохранение биоразнообразия животного и растительного мира.

2) Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» предполагает повышение доли гидротехнических сооружений, находящихся в нормативном состоянии, увеличение протяженности реабилитированных  и расчищенных водных объектов (участков).

3) Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» направленна на увеличение численности зеленых насаждений на территории Раменского городского округа.

4) Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на сокращение объемов захоронения отходов и ликвидацию накопленного экологического ущерба.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

 Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда»

 с обоснованием необходимости их осуществления

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия в совокупности представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач по охране окружающей среды в Раменском городском округе.

Подпрограммой I предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

 - проведение обследований состояния окружающей среды;

 - вовлечение населения в экологические мероприятия.

Подпрограммой II предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- Ликвидация последствий засорения водных объектов;

- Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению, которые позволят обеспечить безопасную экологическую обстановку, восстановление и поддержание основных компонентов экосистемы, находящихся под влиянием антропогенных факторов, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Подпрограммой IV предусматривается реализация следующего основного мероприятия: 

- Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, которое позволит обеспечить безопасную экологическую обстановку, восстановление и поддержание основных компонентов экосистемы, находящихся под влиянием антропогенных факторов, снижение негативного воздействия антропогенных источников на окружающую среду. 

Подпрограммой V предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами;

 - Чистая страна.
Мероприятия позволят обеспечить безопасную экологическую обстановку, восстановление и поддержание основных компонентов экосистемы, находящихся под влиянием антропогенных факторов, снижение негативного воздействия антропогенных источников на окружающую среду.
5. Показатели реализации муниципальной программы Раменского городского округа 

Московской области «Экология и окружающая среда»

	№ 
п/п
	Показатели реализации муниципальной программы
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое

 значение на начало реализации муниципальной программы
	Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
	Номер

 основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

	1.
	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды
	Показатель госпрограммы
	Ед.
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	01

	2.
	Количество проведенных экологических мероприятий
	Показатель госпрограммы
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	03


	Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

	1.
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	Приоритетный показатель (показатель госпрограммы)

Соглашение с ФОИВ
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	01

	2.
	Количество реконструированных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработанная проектная документация
	Отраслевой показатель
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	01

	3.
	Количество гидротехнических сооружений, на которых проведены работы по текущему ремонту, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации
	Отраслевой показатель
	Шт.
	7
	11
	0
	0
	0
	0
	01

	4.
	Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения.
	Показатель госпрограммы
	Шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	03

	5.
	Площадь прудов, подлежащая очистке
	Показатель госпрограммы
	га
	0
	100,73
	0
	0
	0
	0
	03

	Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

	1.
	Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов
	отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	01

	Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

	1.
	Объем ТКО в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов
	муниципальный
	куб.м
	26 721
	28 177,90
	33 813,48
	33 813,48
	0
	0
	01

	2.
	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
	Приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект)
	Шт.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	G1

	3.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе:
	Приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект)
	Тыс. чел.
	0
	0
	119,9
	0
	0
	0
	G1

	3.1.
	Полигон ТКО «Сафоново»
	
	
	0
	0
	119,9
	0
	0
	0
	


6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 

Раменского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда»

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-
ния
	Методика расчета показателя
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

	1
	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды
	Ед.
	Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях.
	Акты выполненных работ
	Представляется ежегодно

	2
	Количество проведенных экологических мероприятий
	Ед.
	Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности.
	Акты выполненных работ
	Представляется ежегодно

	Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

	1
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	Шт.
	Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений, расположенных на территории органа местного самоуправления Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году (штука).
	Акты выполненных работ
	Ежегодно до 10 числа года, следующего за отчетным

	2
	Количество реконструированных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработанная проектная документация
	Шт.
	Значение определяется по количеству реконструированных гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе разработанная проектная документация (штука).
	Акты выполненных работ
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным

	3.
	Количество гидротехнических сооружений, на которых проведены работы по текущему ремонту, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации
	Шт.
	Значение определяется по количеству отремонтированных  гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе разработанная проектная документация (штука).
	Акты выполненных работ
	Ежегодно до 10 числа года, следующего за отчетным

	4.
	Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения
	Шт.
	Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года как сумма водных объектов, на которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов.  


	Акты выполненных работ
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным

	5.
	Площадь прудов, подлежащая очистке
	га
	Значение определяется согласно отчёту по гидрологическому исследованию
	Акты выполненных работ
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным

	Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

	1.
	Доля ликвидированных отходов, на лесных участках 

в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов
	Процент
	Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:

Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования;

Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м;

Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м
	Заполняется муниципальным образованием
	Ежеквартально

	
	Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

	1.
	Объем ТКО в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов
	куб.м
	Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы
	Акты выполненных работ  
	Ежеквартально

	2.
	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
	Шт.
	Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО
	Акты выполненных работ
	Ежегодно 

	3.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе: Полигон ТКО «Сафоново»
	Тыс. чел.
	Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО
	Акты выполненных работ
	Ежегодно 


7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия:

 - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

 - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

 - направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий программы 
Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Управление по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Управление по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Охрана окружающей среды» 
	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	7 410,00
	2 470,00
	2 470,00
	2 470,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 410,00
	2 470,00
	2 470,00
	2 470,00
	0,00
	0,00
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

подпрограммы I «Охрана окружающей среды»

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются автотранспортный комплекс, фермерские хозяйства, промышленные предприятия. В связи с этим, наблюдается рост объемов выбросов загрязняющих веществ. 

С целью создания благоприятной экологической обстановки, для оценки состояния атмосферного воздуха в рамках проведения мониторинга окружающей среды планируются работы по исследованиям качества воздуха на территориях района, находящихся под влиянием антропогенных источников.

Для улучшения экологического состояния водных объектов, для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности воды в водоемах Раменского городского округа планируется проведение мониторинга водных объектов, по результатам которого будут выработаны предложения по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения становиться все более актуальной задачей. Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. В области экологии должны быть определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды. 

При этом уровень экологической культуры и экологического сознания части населения городского округа, остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. С другой стороны, средствами массовой информации не всегда в полной мере обеспечивается предоставление населению объективной информации о состоянии окружающей среды. 

Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.
В настоящее время отдается предпочтение таким методам и формам обучения, которые:

 - стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде (уроки – конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, викторины),

- способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть последствия природообразующей деятельности человека (беседы, наблюдения, опыты),

 - обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений, учат принимать экологически целесообразные решения и приобретать новые знания,

 - вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного и регионального значения (проведение субботников с целью очистки территории от стихийных свалок мусора, выявление редких и исчезающих видов, определение факторов риска в районах проживания, пропаганда экологических знаний: лекции, беседы, листовки, рисунки, плакаты). 

Планируется решать задачи в сфере экологического образования, просвещения, развития экологической культуры путем проведения разнообразных экологических мероприятий с участием наибольшего количества учащихся и молодежи.

Приложение 1
к подпрограмме I 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I «Охрана окружающей среды»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполне-ния мероприя-тия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды
	2023-2027
	Итого
	7 410,00
	2 470,00
	2 470,00
	2 470,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»,

Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 410,00
	2 470,00
	2 470,00
	2 470,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.02. Осуществление экологического мониторинга (озеленение)
	2023-2027
	Итого
	4 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды
	2023-2027
	Итого
	2 910,00
	970,00
	970,00
	970,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 910,00
	970,00
	970,00
	970,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Количество проведенных экологических мероприятий

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие 03.01. Проведение выставок, семинаров
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.
	Мероприятие 03.02. Проведение «Дней защиты от экологической опасности»
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	2023-2027
	Итого:
	7 410,00
	2 470,00
	2 470,00
	2 470,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 410,00
	2 470,00
	2 470,00
	2 470,00
	0,00
	0,00
	
	


Приложение 2
к подпрограмме I
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I 
«Охрана окружающей среды»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	Мероприятие 01.02. Осуществление экологического мониторинга (озеленение)
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Мониторинг цен на оказание услуг
	Всего: 4 500,00 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 1 500,00 тыс.руб. 

2024 г. – 1 500,00 тыс.руб.

2025 г. – 1 500,00 тыс.руб.

2026 г. – 0,00 тыс.руб.

2027 г. – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Мониторинг цен на оказание услуг
	Всего: 2 910,00 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 970,00 тыс.руб. 

2024 г. – 970,00 тыс.руб.

2025 г. – 970,00 тыс.руб.

2026 г. – 0,00 тыс.руб.

2027 г. – 0,00 тыс.руб.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II 
«Развитие водохозяйственного комплекса» 
	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	47 488,52
	46 888,52
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Раменского городского округа
	47 488,52
	46 888,52
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма направлена на повышение доли гидротехнических сооружений, находящихся в нормативном состоянии.

С целью создания благоприятной экологической обстановки, а также для обеспечения безопасности населения, запланированы мероприятия по разработке проектной документации для обеспечения капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы планируется снижение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, а также уменьшение рисков возникновения аварий на таких объектах.

Кроме того, ожидается увеличение рекреационного потенциала и улучшение экологического состояния водных объектов, что позитивно отразится на социально-экономических условиях жизни населения. 

Приложение 1
к подпрограмме II
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II 
«Развитие водохозяйственного комплекса»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприя-тия
	Источники финансирования
	Всего   (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023       год
	2024    год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению
	2023-2027
	Итого
	17 543,57
	16 943,57
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа
	1.Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;
2.Количество реконструированных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработанная проектная документация;
3.Количество гидротехнических сооружений, на которых проведены работы по текущему ремонту, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	17 543,57
	16 943,57
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.02. Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации
	2023-2027
	Итого
	15 543,57
	15 543,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	15 543,57
	15 543,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.3.
	Мероприятие 01.05. Обследование и содержание гидротехнических сооружений
	2023-2027
	Итого
	2 000,00
	1 400,00
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 000,00
	1 400,00
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов 
	2023-2027
	Итого
	29 944,95
	29 944,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа, Территориальные управления Раменского городского округа
	1.Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения;
2.Площадь прудов, подлежащая очистке.

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	29 944,95
	29 944,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.
	Мероприятие 03.03. Проведение работ по очистке прудов от мусора
	2023-2027
	Итого
	29 944,95
	29 944,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	29 944,95
	29 944,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	2023-2027
	Итого:
	47 488,52
	46 888,52
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	47 488,52
	46 888,52
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	
	


Приложение 2
к подпрограмме II
ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II
«Развитие водохозяйственного комплекса»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов

на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	Мероприятие 01.02. Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Мониторинг цен на оказание услуг
	Всего: 15 543,57 тыс.руб., 

в том числе по годам:

2023 г. – 15 543,57 тыс.руб. 

2024 г. –  0,00 тыс.руб.

2025 г. – 0,00 тыс.руб.

2026 г. –  0,00 тыс.руб.

2027 г. –  0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.05. Обследование и содержание гидротехнических сооружений
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Мониторинг цен на оказание услуг
	Всего: 2 000,00 тыс.руб., 

в том числе по годам:

2023 г. – 1 400,00 тыс.руб. 

2024 г. – 300,00 тыс.руб.

2025 г. –  300,00 тыс.руб.

2026 г. –  0,00 тыс.руб.

2027 г. –  0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 03.03. Проведение работ по очистке прудов от мусора
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Мониторинг цен на оказание услуг
	Всего: 29 944,95 тыс.руб.,

 в том числе по годам:

2023 г. – 29 944,95 тыс.руб. 

2024 г. – 0,00 тыс.руб.

2025 г. –  0,00 тыс.руб.

2026 г. –  0,00 тыс.руб.

2027 г. –  0,00 тыс.руб.


Приложение 3 

к подпрограмме II
Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»

ПОДПРОГРАММА II «Развитие водохозяйственного комплекса»
	№   
п/п
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению

	1.
	Мероприятие 01.02. Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации
	X
	Итого
	15 543,57
	15 543,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	15 543,57
	15 543,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	15 309,57
	15 309,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	234,00
	234,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Мероприятие 01.05. Обследование и содержание гидротехнических сооружений
	X
	Итого
	2 000,00
	1 400,00
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 000,00
	1 400,00
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	900,00
	300,00
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 100,00
	1 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов

	1.
	Мероприятие 03.03. Проведение работ по очистке прудов от мусора
	X
	Итого
	29 944,95
	29 944,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	29 944,95
	29 944,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 707,26
	14 707,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	159,20
	159,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 745,03
	1 745,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	12 633,46
	12 633,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	700,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV «Развитие лесного хозяйства» 
	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	13 900,86
	4 633,62
	4 633,62
	4 633,62
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области
	13 900,86
	4 633,62
	4 633,62
	4 633,62
	0,00
	0,00
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IV
«Развитие лесного хозяйства»

Одна из важнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных методов строительства уменьшить отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов: сильная запыленность и загазованность воздуха, существенные колебания температуры и влажности.

Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении воздуха от пыли и газов. Пыль оседает на листьях, ветках и стволах деревьев и кустарников, а затем смывается атмосферными осадками на землю. Зеленые насаждения значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов. Роль зеленых насаждений в борьбе с шумом также велика - располагаемые между источниками шума (транспортные магистрали, железные дороги и т. д.) и жилыми домами, снижают уровень шума на 5-10 %. Зеленые насаждения существенно влияют на температуру воздуха, листья имеют большую отражательную способность, чем другие виды покрытий. Пропуская значительную часть лучистой энергии, листья деревьев и кустарников обладают определенной прозрачностью. Кроме того, растения испаряют большое количество влаги, повышая влажность воздуха. 

В связи с вышеперечисленным, с целью создания более комфортных условий жизнедеятельности населения запланированы мероприятия, направленные на увеличение численности зеленых насаждений на территории Раменского городского округа.
Приложение 1

к подпрограмме IV
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV
 «Развитие лесного хозяйства»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния меропри-ятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный

за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий

подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
	2023 – 2027
	Итого 
	13 900,86
	4 633,62
	4 633,62
	4 633,62
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 900,86
	4 633,62
	4 633,62
	4 633,62
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.16. 

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов
	2023 - 2027
	Итого
	13 900,86
	4 633,62
	4 633,62
	4 633,62
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 900,86
	4 633,62
	4 633,62
	4 633,62
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	2023-2027
	Итого:
	13 900,86
	4 633,62
	4 633,62
	4 633,62
	0,00
	0,00
	Х
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 900,86
	4 633,62
	4 633,62
	4 633,62
	0,00
	0,00
	
	


Приложение 2

к подпрограмме IV
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV «Развитие лесного хозяйства»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	Мероприятие 01.16. 

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Мониторинг цен на оказание услуг
	Всего: 13 900,86 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 4 633,62тыс.руб. 

2024 г. – 4 633,62тыс.руб.

2025 г. – 4 633,62 тыс.руб.

2026 г. – 0,00 тыс.руб.

2027 г. – 0,00 тыс.руб.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 
	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	1 662 992,49
	926 710,08
	706 282,41
	30 000,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства федерального бюджета
	835 170,60
	477 240,40
	357 930,20
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Московской области
	656 205,70
	374 974,70
	281 231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	171 616,19
	74 494,98
	67 121,21
	30 000,00
	0,00
	0,00
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы V 

«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 

Одна из важнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы при сохранении скоростных индустриальных методов строительства уменьшить отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов, одним из которых является наличие несанкционированных свалок.

С целью создания более комфортных условий жизнедеятельности населения запланированы мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок и вывоз твердых бытовых отходов.
Приложение 1 
к подпрограмме V
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V 
«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
	№   
п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния меропри-ятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный 

за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами
	2023-2027
	Итого
	93 122,59
	29 641,48
	33 481,11
	30 000,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»
	Объем ТКО в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов



	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	93 122,59
	29 641,48
	33 481,11
	30 000,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.03. Осуществление технического надзора и авторского надзора
	2023-2027
	Итого
	8 122,59
	4 641,48
	3 481,11
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 122,59
	4 641,48
	3 481,11
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.04. Ликвидация несанкционированных свалок
	2023-2027
	Итого
	85 000,00
	25 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	85 000,00
	25 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Основное мероприятие G1. "Чистая страна" 
	2023-2027
	Итого
	1 569 869,90
	897 068,60
	672 801,30
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»
	1.Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде;
2.Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе:
Полигон ТКО «Сафоново»

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	835 170,60
	477 240,40
	357 930,20
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	656 205,70
	374 974,70
	281 231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	78 493,60
	44 853,50
	33 640,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие G1.01. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде  
	2023-2027
	Итого
	1 569 869,90
	897 068,60
	672 801,30
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	835 170,60
	477 240,40
	357 930,20
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	656 205,70
	374 974,70
	281 231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	78 493,60
	44 853,50
	33 640,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Всего по подпрограмме
	2023-2027
	Итого:
	1 662 992,49
	926 710,08
	706 282,41
	30 000,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	835 170,60
	477 240,40
	357 930,20
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	656 205,70
	374 974,70
	281 231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	171 616,19
	74 494,98
	67 121,21
	30 000,00
	0,00
	0,00
	
	


Приложение 2
к подпрограмме V
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	Мероприятие 01.03. Осуществление технического надзора и авторского надзора
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Мониторинг цен на оказание услуг
	Всего: 8 122,59 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 4 641,48 тыс.руб. 

2024 г. – 3 481,11 тыс.руб.

2025 г. – 0,00 тыс.руб.

2026 г. – 0,00 тыс.руб.

2027 г. – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.04. Ликвидация несанкционированных свалок
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Мониторинг цен на оказание услуг
	Всего: 85 000,00 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 25 000,00 тыс.руб. 

2024 г. – 30 000,00  тыс.руб.

2025 г. – 30 000,00 тыс.руб.

2026 г. – 0,00 тыс.руб.

2027 г. – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие G1.01.

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	Средства федерального бюджета
	Государственная программа Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» 
	Всего: 835 170,60 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 477 240,40 тыс.руб. 

2024 г. – 357 930,20 тыс.руб.

2025 г. –  0,00 тыс.руб.

2026 г. –  0,00  тыс.руб.

2027 г. –  0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего: 656 205,70 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 374 974,70 тыс.руб. 

2024 г. – 281 231,00 тыс.руб.

2025 г. –  0,00 тыс.руб.

2026 г. –  0,00 тыс.руб.

2027 г. –  0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 78 493,60 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 44 853,50 тыс.руб. 

2024 г. – 33 640,10 тыс.руб.

2025 г. – 0,00 тыс.руб.

2026 г. – 0,00 тыс.руб.

2027 г. – 0,00 тыс.руб.


Приложение 3

к подпрограмме V
Адресный перечень объектов муниципальной собственности

Раменского городского округа Московской области, подлежащих рекультивации, на которые предоставляется субсидия, предусмотренная мероприятием G1.01. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»

подпрограммы V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

	№ п/п
	Наименова-ние объекта, адрес   объекта
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место и т.д.)
	Виды работ в соответст-вии с классифика-тором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта,

тыс. руб.
	Профинанси ровано на 01.01.2023
тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости

до ввода в эксплуата-цию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1.
	Полигон   ТКО «Сафоново»
	34,1 Га
	Рекультива-ция
	01.01.2022 – 31.12.2024
	31.12.2024
	2 242 671,40
	672 801,50
	Итого: 
	1 569 869,90
	897 068,60
	672 801,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	357 930,30
	Средства федерального бюджета
	835 170,60
	477 240,40
	357 930,20
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	281 231,10
	Средства бюджета Московской области
	656 205,70
	374 974,70
	281 231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	33 640,10
	Средства бюджета Раменского городского округа
	78 493,60
	44 853,50
	33 640,10
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Всего по мероприятию: 
	2 242 671,40
	672 801,50
	Итого:
	1 569 869,90
	897 068,60
	672 801,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	357 930,30
	Средства федерального бюджета
	835 170,60
	477 240,40
	357 930,20
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	281 231,10
	Средства бюджета Московской области
	656 205,70
	374 974,70
	281 231,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	33 640,10
	Средства бюджета Раменского городского округа
	78 493,60
	44 853,50
	33 640,10
	0,00
	0,00
	0,00
	


