## КПР
Приложение №1 к постановлению администрации Раменского городского округа от _____________ № _________
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области, на 2020 г.
№ п/п | Наименование МО | Код адреса | Адрес МКД | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [13 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  | Утепление фасада |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  | Устройство колясочной зоны
|  |  |  | кв.м | плановая дата завершения работ | ед | плановая дата завершения работ | кв.м | плановая дата завершения работ | кв.м | плановая дата завершения работ | кв.м | плановая дата завершения работ | кв.м | плановая дата завершения работ | кв.м | плановая дата завершения работ | кв.м | плановая дата завершения работ | кв.м | плановая дата завершения работ | кв.м | плановая дата завершения работ | ед | плановая дата завершения работ | ед | плановая дата завершения работ
1 | 2 |  | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40
1 | Раменский г.о. | 101658778 | г Раменское, ул Свободы, д. 11б | [8 empty] | 7433.7 | 2020-12-31
2 | Раменский г.о. | 100457572 | г. Раменское, дп. Удельная, пр-кт. Южный, д.12 |  |  | 4 | 2021-12-31
3 | Раменский г.о. | 100580407 | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.19 |  |  | 4 | 2021-12-31
4 | Раменский г.о. | 100875112 | г. Раменское, п. Гжельского кирпичного завода, д.15 |  |  |  |  | 3522.9 | 2021-12-31 |  |  | 1923.04 | 2021-12-31
5 | Раменский г.о. | 100929747 | г. Раменское, п. Гжельского кирпичного завода, д.17 |  |  |  |  | 1832.1 | 2021-12-31 |  |  | 721.89 | 2021-12-31
6 | Раменский г.о. | 100886966 | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.11 | 4551.3 | 2021-12-31
7 | Раменский г.о. | 100117002 | г. Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, д.1 | 9439.8 | 2021-12-31
8 | Раменский г.о. | 100733190 | г. Раменское, с. Заворово, д.8 |  |  |  |  | 1510.08 | 2021-12-31 |  |  | 5.8 | 2021-12-31
9 | Раменский г.о. | 100123675 | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1в |  |  | 2 | 2021-12-31
10 | Раменский г.о. | 100877102 | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1г |  |  | 4 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 120 | 2021-12-31
11 | Раменский г.о. | 100442109 | г. Раменское, ул. Гурьева, д.4а |  |  | 2 | 2021-12-31
12 | Раменский г.о. | 100782153 | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | [8 empty] | 4949.94 | 2021-12-31
13 | Раменский г.о. | 100127714 | г. Раменское, ул. Тракторная, д.8 |  |  |  |  | 1869.4 | 2021-12-31 |  |  | 643.1 | 2021-12-31
14 | Раменский г.о. | 100746272 | г. Раменское, ул. Чугунова, д.34 |  |  | 2 | 2021-12-31
15 | Раменский г.о. | 100268442 | г. Раменское, ул. Чугунова, д.40 |  |  | 1 | 2021-12-31