## Лист1
Приложение 1
к постановлению администрации
Раменского городского округа Московской области
от ______________ № _________________
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области, на 2023 гг.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [14 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [44 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
аэро | [5 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | ед. | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | кв.м | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | кв.м | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | кв.м | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | кв.м | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | куб.м | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | кв.м | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | кв.м | руб. | плановая дата заверше-ния работ | кв.м | руб. | плановая дата заверше-ния работ | ед. | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | ед. | руб. | плано-вая дата завер-шения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | г Раменское, дп Кратово, ул Интернациональная, д. 7 | 1956 | каменный облегченный | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 702.4 | 377.6 | 102,9 | 274,7 | 9 | замена частичная стропил, пароизоляция, кровельное покрытие | 2015 | 282.3 | 1 108 929,07 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 188 106,61 | 0 | 0 | 0 | 1 188 106,61
2 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 10 | 1966 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 5 | 43 | 0 | 2894 | 1993.8 | 192,80 | 1801,00 | 48 | отс | отс | 733 | 3 524 988,63 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 776 672,81 | 0 | 0 | 0 | 3 776 672,81
3 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 11 | 1963 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1452,6 | 936.6 | 73,00 | 863,60 | 24 | отс | отс | 474 | 2 017 235,16 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 161 265,76 | 0 | 0 | 0 | 2 161 265,76
4 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 12 | 1968 | кирпич | 4 | 3 | 37 | 2 | 35 | 0 | 2398,3 | 1794,90 | 78,30 | 1716,6 | 37 | отс | отс | 748 | 3 106 472,04 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 328 274,14 | 0 | 0 | 0 | 3 328 274,14
5 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 13 | 1965 | кирпич | 4 | 2 | 30 | 4 | 26 | 0 | 1878,1 | 1196,00 | 167,2 | 1028,80 | 30 | отс | отс | 475 | 2 265 523,20 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 427 281,56 | 0 | 0 | 0 | 2 427 281,56
6 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 3 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1125,32 | 629,70 | 0,0 | 629,70 | 16 | отс | отс | 450.1 | 1 637 013,93 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 753 896,71 | 0 | 0 | 0 | 1 753 896,71
7 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 5 | 1963 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 1112,95 | 616,10 | 42,10 | 574,00 | 16 | отс | отс | 450.1 | 1 637 013,93 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 753 896,71 | 0 | 0 | 0 | 1 753 896,71
8 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 7 | 1963 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1472,2 | 940.7 | 81,10 | 859,60 | 24 | отс | отс | 460 | 1 986 730,56 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 128 583,13 | 0 | 0 | 0 | 2 128 583,13
9 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 8 | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 8 | 40 | 0 | 2864,2 | 1978,20 | 372,30 | 1605,9 | 48 | отс | отс | 741.3 | 3 584 091,69 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 839 995,84 | 0 | 0 | 0 | 3 839 995,84
10 | г Раменское, дп Кратово, ул Мира, д. 9 | 1963 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1473,5 | 942,60 | 69,20 | 873,40 | 24 | отс | отс | 459.3 | 1 985 205,33 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 126 949,00 | 0 | 0 | 0 | 2 126 949,00
11 | г Раменское, дп Удельная, ул Грибоедова, д. 7 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 0 | 984,7 | 531,90 | 163,40 | 368,50 | 17 | отс | отс | 395.9 | 1 518 917,55 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 627 368,26 | 0 | 0 | 0 | 1 627 368,26
12 | г Раменское, дп Удельная, ул Грибоедова, д. 9 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1228,2 | 522,90 | 364,40 | 158,50 | 9 | отс | отс | 388.2 | 1 339 674,58 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 435 327,35 | 0 | 0 | 0 | 1 435 327,35
13 | г Раменское, дп Удельная, ул Зеленый городок, д. 11 | 1955 | каменный облегченный | 3 | 3 | 25 | 0 | 25 | 0 | 3901,7 | 1478,20 | 0,0 | 1478,20 | 25 | отс | отс | 833.8 | 2 637 130,62 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 825 421,74 | 0 | 0 | 0 | 2 825 421,74
14 | г Раменское, дп Удельная, ул Северная, д. 18 | 1900 | дерево/ брус | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 557,9 | 304,20 | 143,00 | 161,20 | 7 | отс | отс | 328 | 1 001 806,53 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 073 335,52 | 0 | 0 | 0 | 1 073 335,52
15 | г Раменское, дп Удельная, ул Шахова, д. 1 | 1980 | кирпич | 9 | 1 | 81 | 2 | 79 | 0 | 4670,9 | 4444,80 | 130,20 | 4314,60 | 81 | отс | отс | 4670.9 | 4 162 098,86 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 459 272,72 | 0 | 0 | 0 | 4 459 272,72
16 | г Раменское, дп Удельная, ул Шахова, д. 16 | 1946 | кирпич | 2 | 2 | 21 | 3 | 18 | 0 | 1694.8 | 942.9 | 179,10 | 763,80 | 21 | отс | отс | 676.9 | 2 462 548,61 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 638 374,58 | 0 | 0 | 0 | 2 638 374,58
17 | г Раменское, дп Удельная, ул Шахова, д. 18 | 1946 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1724.3 | 920 | 175,30 | 744,70 | 16 | отс | отс | 667.5 | 2 442 066,95 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 616 430,53 | 0 | 0 | 0 | 2 616 430,53
18 | г Раменское, п Дубовая Роща, ул Новая, д. 4 | 1978 | панельный | 5 | 4 | 83 | 7 | 74 | 0 | 5633.2 | 3476.6 | 259,60 | 3217,00 | 83 | парапет, свесы, отопление, ГВС | 2005, 2007 | 28166 | 32 271 757,82 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 985 | 8 092 257,65 | 2023-12-31 | 1000 | 3 251 830,00 | 2023-12-31 | 4828.5 | 14 633 831,52 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 62 408 703,94 | 0 | 0 | 0 | 62 408 703,94
19 | г Раменское, п Опытное поле, д. 7 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 877.1 | 391.1 | 45,3 | 345,80 | 9 | частичная замена стропил, кровельное покрытие | 2015 | 293 | 1 132 243,30 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 213 085,48 | 0 | 0 | 0 | 1 213 085,48
20 | г Раменское, п Опытное поле, д. 8 | 1953 | каменный облегченный | 2 | 2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 1656.6 | 668.6 | 132,10 | 536,50 | 13 | отс | отс | 498 | 1 825 830,60 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 956 194,90 | 0 | 0 | 0 | 1 956 194,90
21 | г Раменское, п Спартак, д. 16 | 1957 | каменный облегченный | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 756.2 | 427.2 | 49,10 | 378,10 | 9 | отс | отс | 309 | 1 167 105,70 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 250 437,06 | 0 | 0 | 0 | 1 250 437,06
22 | г Раменское, п Спартак, д. 20 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1149.7 | 641.7 | 86,40 | 555,30 | 16 | отс | отс | 452 | 1 972 514,00 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 113 351,50 | 0 | 0 | 0 | 2 113 351,50
23 | г Раменское, п Спартак, д. 21 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1133.7 | 632.6 | 126,80 | 505,80 | 16 | отс | отс | 447 | 1 961 619,50 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 101 679,14 | 0 | 0 | 0 | 2 101 679,14
24 | г Раменское, п Спартак, д. 22 | 1963 | камень облегченный | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 1140.4 | 637.7 | 30,70 | 607,00 | 16 | отс | отс | 446 | 1 959 440,60 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 099 344,66 | 0 | 0 | 0 | 2 099 344,66
25 | г Раменское, п Спартак, д. 23 | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 1122.6 | 625.8 | 43,40 | 582,40 | 16 | отс | отс | 446 | 1 959 440,60 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 099 344,66 | 0 | 0 | 0 | 2 099 344,66
26 | г Раменское, п Спартак, д. 5 | 1965 | каменный облегченный | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 732.5 | 394.9 | 93,70 | 301,20 | 11 | частичная замена стропил, кровельное покрытие | 2015 | 277.2 | 932 136,60 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 998 691,15 | 0 | 0 | 0 | 998 691,15
27 | г Раменское, рп Быково, ул Аэропортовская, д. 3 | 1960 | кирпич | 3 | 2 | 37 | 0 | 37 | 0 | 2369.44 | 1175.84 | 0,0 | 1175,84 | 37 | отс | отс | 587 | 1 771 232,58 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 897 698,58 | 0 | 0 | 0 | 1 897 698,58
28 | г Раменское, рп Быково, ул Параллельная, д. 6 | 1917 | бревно | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 404.5 | 175.5 | 113,80 | 61,70 | 4 | отс | отс | 231 | 626 380,47 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 671 104,03 | 0 | 0 | 0 | 671 104,03
29 | г Раменское, рп Быково, ул Первомайская, д. 29/6 | 1938 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 661.6 | 337.9 | 42,10 | 295,80 | 8 | отс | отс | 248 | 1 034 192,80 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 108 034,17 | 0 | 0 | 0 | 1 108 034,17
30 | г Раменское, рп Быково, ул Первомайская, д. 33/19б | 1948 | каменный облегченный | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 813.4 | 511.9 | 62,7 | 449,20 | 9 | частичная замена стропил, кровельное покрытие | 2015 | 334.3 | 1 056 551,79 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 131 989,59 | 0 | 0 | 0 | 1 131 989,59
31 | г Раменское, рп Быково, ул Первомайская, д. 33/19в | 1949 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 926.1 | 408 | 0,0 | 408 | 8 | отс | отс | 263.2 | 901 632,00 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 966 008,52 | 0 | 0 | 0 | 966 008,52
32 | г Раменское, рп Быково, ул Чапаева, д. 3 | 1954 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1238.62 | 827.92 | 0,0 | 827,92 | 24 | отс | отс | 405 | 1 374 672,78 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 472 824,41 | 0 | 0 | 0 | 1 472 824,41
33 | г Раменское, рп Быково, ул Чкалова, д. 1 | 1956 | кирпич | 3 | 3 | 39 | 2 | 37 | 0 | 4492.8 | 2505.1 | 153,70 | 2351,40 | 39 | отс | отс | 1200 | 4 775 167,00 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 116 113,94 | 0 | 0 | 0 | 5 116 113,94
34 | г Раменское, рп Быково, ул Чкалова, д. 2 | 1956 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 1 | 23 | 0 | 2550.4 | 1629.2 | 73,00 | 1556,20 | 24 | отс | отс | 832 | 3 294 321,60 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 529 536,17 | 0 | 0 | 0 | 3 529 536,17
35 | г Раменское, рп Быково, ул Чкалова, д. 3 | 1955 | кирпич | 3 | 3 | 40 | 2 | 38 | 0 | 5361.3 | 2360.6 | 113,90 | 2246,70 | 40 | отс | отс | 1284 | 4 834 738,20 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 179 938,51 | 0 | 0 | 0 | 5 179 938,51
36 | г Раменское, рп Быково, ул Чкалова, д. 6 | 1956 | кирпич | 3 | 2 | 29 | 3 | 26 | 0 | 2946.6 | 1635.9 | 173,80 | 1462,10 | 29 | отс | отс | 856 | 3 346 615,20 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 585 563,53 | 0 | 0 | 0 | 3 585 563,53
37 | г Раменское, рп Быково, ул Чкалова, д. 7 | 1955 | кирпич | 3 | 3 | 44 | 5 | 39 | 0 | 4367.5 | 2526.4 | 329,80 | 2196,60 | 44 | отс | отс | 1313 | 5 083 110,90 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 446 045,02 | 0 | 0 | 0 | 5 446 045,02
38 | г Раменское, рп Быково, ул Щорса, д. 15 | 1948 | дерево/ брус | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 901.7 | 513.5 | 0,0 | 513,5 | 15 | отс | отс | 412.6 | 1 227 159,66 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 314 778,86 | 0 | 0 | 0 | 1 314 778,86
39 | г Раменское, рп Ильинский, ул Интернациональная, д. 22 | 1952 | дерево/ брус | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 703.31 | 400 | 117,70 | 282,30 | 8 | отс | отс | 265.7 | 907 079,25 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 971 844,71 | 0 | 0 | 0 | 971 844,71
40 | г Раменское, рп Ильинский, ул Опаринская, д. 72а к. 1 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 541.8 | 340.9 | 40,80 | 300,10 | 7 | отс | отс | 211 | 787 893,42 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 844 149,02 | 0 | 0 | 0 | 844 149,02
41 | г Раменское, рп Ильинский, ул Театральная, д. 35 | 1961 | кирпич | 3 | 2 | 26 | 2 | 24 | 0 | 1917.9 | 942.6 | 67,20 | 875,40 | 26 | частичная замена стропил, кровельное покрытие | 2015 | 473 | 2 450 368,30 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 625 324,60 | 0 | 0 | 0 | 2 625 324,60
42 | г Раменское, ул Воровского, д. 9 | 1940 |  |  |  | 76 | 5 | 71 | 0 | 3594.5 | 3052.3 | 190,3 | 2862,0 | 143 | Замена системы канализации (подвал),Вынос газопровода из подъездов )без реконструкции внутридомового газопровода). Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит). Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (ьез стоимости оборудования).Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада,Замена балконных блоков в местах общего пользования. | 2017 | 3594.5 | 9 741 454,45 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 436 994,30 | 0 | 0 | 0 | 10 436 994,30
43 | г Раменское, ул Десантная, д. 22 | 1961 |  |  |  | 37 | 2 | 35 | 0 | 2132.1 | 1532.6 | 73,8 | 1458,8 | 69 | замена пластиковых окон, заменён лежак в подвальном помещении,полная замена в местах общего пользования | 2018 | 2132.1 | 5 778 204,21 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 448.2 | 4 027 036,66 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 1336.68 | 5 419 274,99 | 2023-12-31 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16 311 546,28 | 0 | 0 | 0 | 16 311 546,28
44 | г Раменское, ул Коммунистическая, д. 2 | 1966 |  |  |  | 80 | 8 | 71 | 0 | 4719 | 3566 | 339,4 | 3226,6 | 182 | Окраска фасада, дверных и оконных проемов | 2007 | 4719 | 12 788 961,90 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 702 093,78 | 0 | 0 | 0 | 13 702 093,78
45 | г Раменское, ул Коммунистическая, д. 7 | 1970 |  |  |  | 214 | 14 | 200 | 0 | 13769.34 | 10660.6 | 692,6 | 9968,0 | 507 | Замена оконных и балконных блоков, Замена разводящих трубопроводов, Замена системы канализации (подвал) | 2018 |  | 0,00 |  | 1 | 3 966 682,28 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 249 903,39 | 0 | 0 | 0 | 4 249 903,39
46 | г Раменское, ул Приборостроителей, д. 21 | 1996 |  |  |  | 158 | 12 | 146 | 0 | 11992.2 | 8241.2 | 672,7 | 7568,5 | 408 |  | нет |  | 0,00 |  | 4 | 15 912 730,68 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17 048 899,65 | 0 | 0 | 0 | 17 048 899,65
47 | г Раменское, ул Гурьева, д. 1 | 1964 | кирпич | 5 | 4 | 66 | 2 | 64 | 0 | 3543.8 | 3173.1 | 43,80 | 3129,30 | 66 | частичная замена стропил, кровельное покрытие | 2007 | 927.5 | 4 646 093,91 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 977 825,02 | 0 | 0 | 0 | 4 977 825,02
48 | г Раменское, ул Красноармейская, д. 21 | 1988 | панельный | 10 | 3 | 122 | 5 | 117 | 0 | 7676.8 | 6114.4 | 253,60 | 5860,80 | 122 | стяжка, парапет, кровля | 2006 | 39384.3 | 56 347 114,75 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 968 | 7 952 594,32 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 5377 | 54 927 883,18 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 5 270 500,40 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  | 127 740 442,34 | 0 | 0 | 0 | 127 740 442,34
49 | г Раменское, ул Красноармейская, д. 8 | 1999 | кирпич | 10 | 2 | 89 | 0 | 89 | 0 | 9485.4 | 6720.1 | 0,0 | 6720,1 | 89 | отс | отс |  | 0,00 |  | 1 | 3 978 182,67 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 262 224,91 | 0 | 0 | 0 | 4 262 224,91