Приложение к постановлению администрации

Раменского городского округа

от _________ № _________

Муниципальная программа

Раменского

городского округа

Московской области

«Строительство объектов

социальной

инфраструктуры»

# 1. Паспорт муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

# «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа Никитин А.П. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Раменского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство (реконструкция) объектов культуры | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения Раменского городского округа путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей Раменского городского округа объектами спортивной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т. ч. по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 302 996,00 | 44 612,30 | 258 383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 308 261,02 | 1 280 414,97 | 796 512,95 | 837 190,78 | 394 142,32 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 942 821,96 | 602 151,60 | 113 793,72 | 144 778,92 | 72 333,80 | 9 763,92 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 554 078,98 | 1 927 178,87 | 1 168 690,37 | 981 969,70 | 466 476,12 | 9 763,92 |

# 2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития Раменского городского округа Московской области.

К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Основными проблемами в сфере культуры является недостаточное количество учреждений культуры, что снижает качество оказания услуг в данной сфере. Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в Раменском городском округе Московской области является одной из наиболее крупных. Тенденции демографического развития Раменского городского округа Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций. В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

В Раменском городском округе Московской области уделяется большое внимание развитию физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений. Особо остро ощущается нехватка крытых спортивных объектов, таких как физкультурно-оздоровительные комплексы с залом для бадминтона и бассейном.

Строительство крытых спортивных объектов позволит круглогодично заниматься физической культурой и спортом всем категориям населения, создаст условия для развития на территории городских округов таких востребованных и популярных видов спорта как плавание, а также игровых видов спорта, будет способствовать более качественной подготовке спортсменов и позволит круглогодично проводить спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, организовывать активный досуг населения.

Таким образом реализация муниципальной программы направлена на обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры и повышение уровня комфортного проживания населения на территории Раменского городского округа за счет строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов культуры, образования и спорта.

В связи с вышеизложенным, основной целью муниципальной программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Раменского городского округа объектами социального назначения.

# 3. Инерционный прогноз развития сферы строительства объектов социальной инфраструктуры с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

В сфере культуры на территории Раменского городского округа ежегодно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование единого культурно-образовательного пространства, обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, а также на решение задач по созданию условий для повышения уровня и качества культурной жизни населения Раменского городского округа. Росту показателей эффективной работы в сфере культуры способствует строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское Раменского городского округа. Это приведет к созданию единого культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022 достигнуты следующие результаты за счет строительства (реконструкции) объектов образования. За 2019-2022 годы в Раменском городском округе введены в эксплуатацию два объекта из них школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10 и  детский сад на 220 мест,  по адресу Раменский г. о., ул. Приборостроителей.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Раменском городском округе увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования: средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Островецкое, ЖК «Новые Островцы», школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная, уч. 19, а так же планируется строительство детского сада на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, г.п. Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача создание новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Раменского городского округа спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

# 4. Перечень мероприятий подпрограммы 2

# «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2018-2023 годы | Итого: | 5 009,01 | 5 009,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 009,01 | 5 009,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | 2018-2023 годы | Итого: | 5 009,01 | 5 009,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 009,01 | 5 009,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  | 1 полу годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2017-2023 годы | Итого: | 95 176,01 | 95 176,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 055,12 | 76 055,12 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 895,49 | 4 895,49 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие А1.03. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 2017-2023 годы | Итого: | 95 176,01 | 95 176,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 005,12 | 76 005,12 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 895,49 | 4 895,49 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты культурно-досугового типа, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 2018-2023 годы | Итого: | 100 185,02 | 100 185,02 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 005,12 | 76 005,12 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 9 904,50 | 9 904,50 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 4.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское, Раменский муниципальный район (в том числе проектно-изыскательские работы) (в настоящее время Раменский городской округ) | 1395 м²/200 мест | Строительство | 28.09.2017-30.06.2023 | 25.08.2023 | 5 009,01 | 0,00 | Итого: | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 4.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.03 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское, Раменский муниципальный район (в том числе проектно-изыскательские работы) (в настоящее время Раменский городской округ) | 1395 м²/200 мест | Строительство | 28.09.2017-30.06.2023 | 25.08.2023 | 291 134,70 | 195 958,69 | Итого: | 95 176,01 | 95 176,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 430,30 | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 120 528,11 | Средства бюджета Московской области | 76 005,12 | 76 005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 000,28 | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 895,49 | 4 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 95 176,01 | 95 176,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 005,12 | 76 005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 4 895,49 | 4 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 4.3. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 2

# «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов культуры муниципальной собственности |
| 2 | 2 | А1 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты культурно-досугового типа | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа |

4.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Средства федерального бюджета | Проектно-сметная документация | 14 275,40 | 14 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 76 005,12 | 76 005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 4 895,49 | 4 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5. Перечень мероприятий подпрограммы 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприя- тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2025 годы | Итого: | 319 667,90 | 435,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 139,29 | 270 093,60 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 275 497,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 407,21 | 233 090,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 44 169,91 | 435,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 732,08 | 37 002,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2024-2025 годы | Итого: | 319 232,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 139,29 | 270 093,60 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа, Управление коммунального хозяйства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 275 497,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 407,21 | 233 090,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 43 734,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 732,08 | 37 002,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полу годие |  |  |  | 9 меся цев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | 1 | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2025 годы | Итого: | 435,01 | 435,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа, Управление коммунального хозяйства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 435,01 | 435,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полу годие |  |  |  | 9 меся цев |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2019-2026 годы | Итого: | 2 792 158,60 | 1 339 563,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 882,73 | 700 000,00 | 456 712,20 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 053 684,64 | 800 095,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 346,80 | 604 100,00 | 394 142,32 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 738 473,96 | 539 468,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 535,93 | 95 900,00 | 62 569,88 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2019-2023 годы | Итого: | 502 035,24 | 502 035,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 502 035,24 | 502 035,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полу годие |  |  |  | 9 меся цев |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2024-2026 годы | Итого | 1 452 594,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 882,73 | 700 000,00 | 456 712,20 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 253 589,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 346,80 | 604 100,00 | 394 142,32 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 199 005,81 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 535,93 | 95 900,00 | 62 569,88 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полу годие |  |  |  | 9 меся цев |  |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразователь-ные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2022-2023 годы | Итого | 837 337, 12 | 837 337, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 800 095,52 | 800 095,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 37 241,60 | 37 241,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полу годие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.09. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | 2019-2024 годы | Итого | 191,31 | 191,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 191,31 | 191,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 меся цев |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2019-2024 годы | Итого | 948 900,43 | 294 909,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 990,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 226 941,60 | 30 336,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 674 513,80 | 249 827,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 686,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 47 445,03 | 14 745,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2022-2024 годы | Итого: | 948 900,43 | 294 909,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 990,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа, Управление правового обеспечения Администрации Раменского городского округа, Управление земельных отношений Администрации Раменского городского округа, Комитет финансов, налоговой политики и казначейства Администрации Раменского городского округа, Комитет по образованию Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 226 941,60 | 30 336,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 674 513,80 | 249 827,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 686,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 47 445,03 | 14 745,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полу годие |  |  |  | 9 меся цев |  |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1 | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 2019-2026 годы | Итого | 4 060 726,93 | 1 634 908,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 012,97 | 970 093,60 | 456 712,20 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 226 941,60 | 30 336,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 003 696,43 | 1 049 922,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 440,71 | 837 190,78 | 394 142,32 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 830 088,90 | 554 648,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 967,56 | 132 902,82 | 62 569,88 | 0,00 |  |

# 5.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 подпрограммы 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Детский сад на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, г. п. Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный (ПИР и строительство) | 225 мест | ПИР и строительство | 29.03.2024-06.06.2025 | 01.09.2025 | 326 000,00* | 0,00 | Итого: | 319 232,89 | 0,00 | 49 139,29 | 270 093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 275 497,99 | 0,00 | 42 407,21 | 233 090,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 43 734,90 | 0,00 | 6 732,08 | 37 002,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 319 232,89 | 0,00 | 49 139,29 | 270 093,60 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 275 497,99 | 0,00 | 42 407,21 | 233 090,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 43 734,90 | 0,00 | 6 732,08 | 37 002,82 | 0,00 | 0,00 |  |

# *дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – 6 767,11 тыс. руб.

# 5.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05 подпрограммы 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Детский сад на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, г. п. Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный (ПИР и строительство) | 225 мест | ПИР | 29.03.2024-06.06.2025 | 01.09.2025 | 435,01 | 0,00 | Итого: | 435,01 | 435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 435,01 | 435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 435,01 | 435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 435,01 | 435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.3. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02  подпрограммы 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пристройка на 200 мест к МОУ Раменская СОШ №6 по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Серова | 200 мест | Строительство | 29.03.2019-21.08.2023 | 01.09.2023 | 851 740,17 | 349 704,93 | Итого: | 502 035,24 | 502 035,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 502 035,24 | 502 035,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 502 035,24 | 502 035,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 502 035,24 | 502 035,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.4. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Островецкое, ЖК «Новые Островцы» (ПИР и строительство) | 1100 мест | ПИР и строительство | 29.03.2024-06.06.2026 | 01.09.2026 | 1 475 640,00* | 0,00 | Итого: | 1 452 594,93 | 0,00 | 295 882,73 | 700 000,00 | 456 712,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 253 589,12 | 0,00 | 255 346,80 | 604 100,00 | 394 142,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 199 005,81 | 0,00 | 40 535,93 | 95 900,00 | 62 569,88 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 1 452 594,93 | 0,00 | 295 882,73 | 700 000,00 | 456 712,20 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 253 589,12 | 0,00 | 255 346,80 | 604 100,00 | 394 142,32 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 199 005,81 | 0,00 | 40 535,93 | 95 900,00 | 62 569,88 | 0,00 |  |

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – 23 045,07 тыс. руб.

# 5.5. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04  подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ № 13 по адресу: Московская область, г. Раменское, Строкино (ПИР и строительство) | 450 мест | ПИР и строительство | 31.03.2020-21.08.2023 | 01.09.2023 | 1 304 563,68 | 467 226,56 | Итого: | 837 337, 12 | 837 337, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 478,10 | Средства бюджета Московской области | 800 095,52 | 800 095,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 352 748,46 | Средства бюджета Раменского городского округа | 37 241,60 | 37 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 837 337, 12 | 837 337, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 800 095,52 | 800 095,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 37 241,60 | 37 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.6. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная, уч.19 (ПИР и строительство) | 550 мест | Технологическое присоединенеие | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 191,31 | 0,00 | Итого: | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.7. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная, уч.19 (ПИР и строительство) | 550 мест | ПИР и строительство | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 123 670,64* | 155 918,20 | Итого: | 948 900,43 | 294 909,48 | 653 990,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 226 941,60 | 30 336,90 | 196 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 141 472,29 | Средства бюджета Московской области | 674 513,80 | 249 827,10 | 424 686,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 445,91 | Средства бюджета Раменского городского округа | 47 445,03 | 14 745,48 | 32 699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 948 900,43 | 294 909,48 | 653 990,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 226 941,60 | 30 336,90 | 196 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 674 513,80 | 249 827,10 | 424 686,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 47 445,03 | 14 745,48 | 32 699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# * дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – 17 036,58 тыс. руб. Профинансирован строительный контроль до 2023 года 1 815,43 тыс. руб.

# 5.8. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий  подпрограммы 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| 2 | 3 | 01 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется из количества введенных в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности |
| 3 | 3 | 02 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности |
| 4 | 3 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| 5 | 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
| 6 | 3 | Е1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |

5.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 275 497,99 | 0,00 | 42 407,21 | 233 090,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 43 734,90 | 0,00 | 6 732,08 | 37 002,82 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 435,01 | 435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 502 035,24 | 502 035,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты общего образования | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 1 253 589,12 | 0,00 | 255 346,80 | 604 100,00 | 394 142,32 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 199 005,81 | 0,00 | 40 535,93 | 95 900,00 | 62 569,88 | 0,00 |
| Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 800 095,52 | 800 095,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 37 241,60 | 37 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Средства федерального бюджета | Проектно-сметная документация | 226 941,60 | 30 336,90 | 196 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 674 513,80 | 249 827,10 | 424 686,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 47 445,03 | 14 745,48 | 32 699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.  Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки испол- нения меро- прия- тия | Источники финанси- рования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2021-2025 годы | Итого: | 347,07 | 347,07 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 347,07 | 347,07 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.05 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | 2021-2025 годы | Итого: | 347,07 | 347,07 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 347,07 | 347,07 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полу годие | 9 меся цев | 12 меся цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2021-2025 годы | Итого: | 336 813,16 | 179 011,86 |  |  |  |  | 157 801,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 |  |  |  |  | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 228 559,47 | 154 487,23 |  |  |  |  | 74 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 46 474,69 | 24 524,63 |  |  |  |  | 21 950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие Р5.05. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 2021-2025 годы | Итого: | 336 813,16 | 179 011,86 |  |  |  |  | 157 801,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 |  |  |  |  | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 228 559,47 | 154 487,23 |  |  |  |  | 74 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 46 474,69 | 24 524,63 |  |  |  |  | 21 950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие | 9 меся цев | 12 меся цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  | 2021-2025 годы | Итого: | 337 160,23 | 179 358,93 |  |  |  |  | 157 801,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 |  |  |  |  | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 228 559,47 | 154 487,23 |  |  |  |  | 74 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 46 821,76 | 24 871,70 |  |  |  |  | 21 950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 6.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бадминтона и бассейном по адресу: Московская область, Раменский г. о., г. Раменское, ул. Махова (в том числе ПИР) | 103 чел./см. | Технологическое присоединенеие | 30.03.2022-13.12.2024 | 15.02.2025 | 347,07 | 0,00 | Итого: | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 6.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.05. подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капитального строитель-ства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бадминтона и бассейном по адресу: Московская область, Раменский г. о., г. Раменское, ул. Махова (в том числе ПИР) | 103 чел./см. | Строительство (в том числе ПИР) | 30.03.2022-13.12.2024 | 15.02.2025 | 343 952,93 | 0,00 | Итого: | 336 813,16 | 179 011,86 | 157 801,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 228 559,47 | 154 487,23 | 74 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 46 474,69 | 24 524,63 | 21 950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 336 813,16 | 179 011,86 | 157 801,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 228 559,47 | 154 487,23 | 74 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 46 474,69 | 24 524,63 | 21 950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# * дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  – 7 139,77 тыс. руб.

# 6.3. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 5

# «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5 | Р5 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом |

6.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Средства федерального бюджета | Проектно-сметная документация | 61 779,00 | 0,00 | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 228 559,47 | 154 487,23 | 74 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 46 474,69 | 24 524,63 | 21 950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Перечень мероприятий подпрограммы 7

«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки испол- нения меро- прия- тия | Источники финанси- рования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен- ный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2027 годы | Итого: | 56 006,80 | 12 726,76 |  |  |  |  | 11 876,10 | 11 876,10 | 9 763,92 | 9 763,92 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 56 006,80 | 12 726,76 |  |  |  |  | 11 876,10 | 11 876,10 | 9 763,92 | 9 763,92 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2020-2027 годы | Итого: | 56 006,80 | 12 726,76 |  |  |  |  | 11 876,10 | 11 876,10 | 9 763,92 | 9 763,92 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 56 006,80 | 12 726,76 |  |  |  |  | 11 876,10 | 11 876,10 | 9 763,92 | 9 763,92 |  |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полу годие | 9 меся цев | 12 меся цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по подпрограмме 7 |  | 2020-2027 годы | Итого: | 56 006,80 | 12 726,76 |  |  |  |  | 11 876,10 | 11 876,10 | 9 763,92 | 9 763,92 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 56 006,80 | 12 726,76 |  |  |  |  | 11 876,10 | 11 876,10 | 9 763,92 | 9 763,92 |  |

7.1.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7

«Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | Средства бюджета Раменского городского округа | Расчет, нормативы | 56 006,80 | 12 726,76 | 11 876,10 | 11 876,10 | 9 763,92 | 9 763,92 |