Приложение к постановлению администрации

Раменского муниципального округа

Московской области

от _________ № _________

Муниципальная программа

Раменского

муниципального округа

Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

# 1. Паспорт муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области

# «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Раменского муниципального округа Никитин А.П. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Раменского муниципального округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. 3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения Раменского муниципального округа, обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение населения Раменского муниципального округа объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения Раменского муниципального округа путем строительства (реконструкции) объектов спорта. Обновление спортивных объектов в соответствии с новыми экономическими реалиями и перспективами. Повышение обеспеченности населения Раменского муниципального округа объектами спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Раменского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т. ч. по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 283 335,53 | 44 612,30 | 238 723,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 802 356,17 | 1 218 366,45 | 1 168 535,74 | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального округа | 873 724,78 | 577 318,75 | 135 368,77 | 128 015,84 | 16 510,71 | 16 510,71 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 959 416,48 | 1 840 297,50 | 1 542 627,74 | 543 469,82 | 16 510,71 | 16 510,71 |

# 2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития Раменского муниципального округа Московской области.

К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Основными проблемами в сфере культуры является недостаточное количество учреждений культуры, что снижает качество оказания услуг в данной сфере. Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в Раменском муниципальном округе Московской области является одной из наиболее крупных. Тенденции демографического развития Раменского муниципального округа Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций. В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

В Раменском муниципальном округе Московской области уделяется большое внимание развитию физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений. Особо остро ощущается нехватка крытых спортивных объектов, таких как физкультурно-оздоровительные комплексы с залом для бадминтона и бассейном.

Строительство крытых спортивных объектов позволит круглогодично заниматься физической культурой и спортом всем категориям населения, создаст условия для развития на территории муниципальных округов таких востребованных и популярных видов спорта как плавание, а также игровых видов спорта, будет способствовать более качественной подготовке спортсменов и позволит круглогодично проводить спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, организовывать активный досуг населения.

Таким образом реализация муниципальной программы направлена на обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры и повышение уровня комфортного проживания населения на территории Раменского муниципального округа за счет строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов культуры, образования и спорта.

В связи с вышеизложенным, основными целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня обеспеченности населения Раменского муниципального округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности;

- обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.

- модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития муниципального округа.

# 3. Инерционный прогноз развития сферы строительства объектов социальной инфраструктуры с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

В сфере культуры на территории Раменского муниципального округа ежегодно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование единого культурно-образовательного пространства, обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, а также на решение задач по созданию условий для повышения уровня и качества культурной жизни населения Раменского муниципального округа. Росту показателей эффективной работы в сфере культуры способствовало строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское Раменского муниципального округа (2023 год). Это приводит к созданию единого культурного пространства муниципального округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

За 2019-2024 годы в Раменском муниципальном округе введены в эксплуатацию шесть объектов: школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10, детский сад на 220 мест,  по адресу Московская область, г. Раменское, ул. Приборостроителей, Пристройка на 200 мест к МОУ Раменская СОШ №6 по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Серова и Пристройка на 450 мест  к МОУ Власовская СОШ № 13 по адресу: Московская область, г. Раменское, Строкино.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Раменском муниципальном округе увеличилось количество качественных услуг общего образования детей. Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого построена школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная, уч. 19, с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В сфере физической культуры и спорта для увеличения уровня обеспеченности граждан Раменского муниципального округа спортивными сооружениями и увеличения уровня систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» построен физкультурно-оздоровительный комплекс  с залом для бадминтона и бассейном по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Махова, срок открытия которого февраль 2025 года.

В прогнозном периоде будет производиться мониторинг строительных и ремонтных работ, проводимых на территории Раменского муниципального округа за счет средств бюджетов всех уровней, и контроль за их выполнением. Так, в целях обеспечения качественного тепло- и водоснабжения населения будет произведена реконструкция объектов водоснабжения путем приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию станций обезжелезивания  в д.п. Кратово, а также завершено строительство и технологическое присоединение к системам газо- и электроснабжения газовой котельной для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу г. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский».

В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры запланировано проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности Раменского муниципального округа.

Библиотеки являются важным элементом культурного и образовательного наследия каждой страны. Они выполняют множество функций, которые делают их неотъемлемой частью современного общества, собирают, сохраняют и предоставляют доступ к книгам, журналам, газетам, рукописям, аудио- и видеозаписям и другим источникам информации. Это позволяет сохранить культурное наследие и обеспечивает доступ к знаниям для будущих поколений. Библиотеки предоставляют место для учебы, исследований и самообразования, организуют различные мероприятия и программы, направленные на популяризацию чтения и привлечение новых читателей. Библиотеки часто являются центром общественной жизни, где люди могут общаться, обмениваться идеями и находить поддержку в решении своих проблем. Они также могут предоставлять услуги по работе с детьми, включая детские библиотеки и программы для родителей.  Библиотеки способствуют развитию культуры и образования, предоставляя доступ к литературе, искусству и научным исследованиям на различных языках. Они играют важную роль в сохранении и развитии национального и международного культурного наследия.

Таким образом, огромную роль играет организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в создании и поддержании информационного общества, предоставляя людям доступ к знаниям и культурному наследию, а также способствуя образованию, развитию и благополучию общества в целом.

В связи с этим в Раменском муниципальном округе запланировано создание модельной центральной городской библиотеки.

# 4. Перечень мероприятий подпрограммы 2

# «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов сферы культуры | 2018-2027 годы | Итого: | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств местного бюджета | 2018-2024 годы | Итого: | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2017-2027 годы | Итого: | 95 176,00 | 95 176,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 005,11 | 76 005,11 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 4 895,49 | 4 895,49 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие А1.03. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 2017-2023 годы | Итого: | 95 176,00 | 95 176,00 | - | - |  |  |  |  | - | - | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 005,11 | 76 005,11 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 4 895,49 | 4 895,49 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты культурно-досугового типа, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 2018-2027 годы | Итого: | 100 185,01 | 100 185,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 005,11 | 76 005,11 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 9 904,50 | 9 904,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

# 4.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 01.02. подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское, Раменский муниципальный район (в том числе проектно-изыскательские работы) (в 2023 году Раменский городской округ) | 1395 м²/200 мест | Строительство | 28.09.2017-30.06.2023 | 25.08.2023 | 5 009,01 | 0,00 | Итого: | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 4.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия А1.03 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское, Раменский муниципальный район (в том числе проектно-изыскательские работы) (в 2023 году Раменский городской округ) | 1395 м²/200 мест | Строительство | 28.09.2017-30.06.2023 | 25.08.2023 | 291 134,69 | 195 958,69 | Итого: | 95 176,00 | 95 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 430,30 | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 120 528,11 | Средства бюджета Московской области | 76 005,11 | 76 005,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 000,28 | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 4 895,49 | 4 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 95 176,00 | 95 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 14 275,40 | 14 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 005,11 | 76 005,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 4 895,49 | 4 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 4.3. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 2

# «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | А1 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты культурно-досугового типа | Единица | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа |

4.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Проектно-сметная документация | 5 009,01 | 5 009,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Средства федерального бюджета | Проектно-сметная документация | 14 275,40 | 14 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 76 005,11 | 76 005,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 4 895,49 | 4 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5. Перечень мероприятий подпрограммы 3

# «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции), объектов дошкольного образования | 2023-2025 годы | Итого: | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2025 годы | Итого: | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  | 9 мес. |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2019-2027 годы | Итого: | 1 252 554,63 | 1 248 938,01 | 0,00 | 3 616,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 726 965,98 | 726 965,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 525 588,65 | 521 972,03 | 0,00 | 3 616,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2019-2027 годы | Итого: | 491 124,12 | 487 924,12 | 0,00 | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 491 124,12 | 487 924,12 | 0,00 | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  | 9 мес. |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2022-2025 годы | Итого: | 416, 62 | 0,00 | 0,00 | 416, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 416, 62 | 0,00 | 0,00 | 416, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  | 9 мес. |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2022-2027 годы | Итого | 760 822,58 | 760 822,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 726 965,98 | 726 965,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 33 856,60 | 33 856,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.09. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | 2019-2024 годы | Итого | 191,31 | 191,31 | 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 191,31 | 191,31 | 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  | 1 пол. |  | 9 мес. |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2023-2027 годы | Итого | 201 937,90 | 0,00 | 201 937,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 178 746,57 | 0,00 | 178 746,57 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 23 191,33 | 0,00 | 23 191,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого | 151 164,72 | 0,00 | 151 164,72 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 136 048,25 | 0,00 | 136 048,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 15 116,47 | 0,00 | 15 116,47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  | 1 пол. |  |  | 9 мес. |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 07.02 Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2023-2027 годы | Итого | 14 460,06 | 0,00 | 14 460,06 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 014,05 | 0,00 | 13 014,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 1 446,01 | 0,00 | 1 446,01 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единица | х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  | 1 пол. |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого | 12 982,52 | 0,00 | 12 982,52 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 684,27 | 0,00 | 11 684,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 1 298,25 | 0,00 | 1 298,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территории муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2023-2027 годы | Итого | 23 330,60 | 0,00 | 23 330,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 5 330,60 | 0,00 | 5 330,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  | 1 пол. |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2019-2024 годы | Итого | 1 386 391,14 | 394 909,48 | 991 481,66 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | х |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 207 281,13 | 30 336,90 | 176 944,23 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 109 790,45 | 344 827,10 | 764 963,35 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 69 319,56 | 19 745,48 | 49 574,08 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 4.1. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2022-2024 годы | Итого: | 1 386 391,14 | 394 909,48 | 991 481,66 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 207 281,13 | 30 336,90 | 176 944,23 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 109 790,45 | 344 827,10 | 764 963,35 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 69 319,56 | 19 745,48 | 49 574,08 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единица | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 2019-2027 годы | Итого | 2 841 358,99 | 1 644 322,81 | 1 193 419,56 | 3 616,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 207 281,13 | 30 336,90 | 176 944,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 015 503,00 | 1 071 793,08 | 943 709,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 618 574,86 | 542 192,83 | 72 765,41 | 3 616,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 01.05 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Детский сад на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, г. п. Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный (ПИР и строительство) | 225 мест | ПИР | 29.03.2024-06.06.2025 | 01.09.2025 | 475,32 | 0,00 | Итого: | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.02  подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пристройка на 200 мест к МОУ Раменская СОШ №6 по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Серова | 200 мест | Строительство | 29.03.2019-21.08.2023 | 01.09.2023 | 837 629,05 | 349 704,93 | Итого: | 487 924,12 | 487 924,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 487 924,12 | 487 924,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская (ПИР) | 1100 мест | ПИР | 31.03.2025- 30.07.2025 | 30.07.2025 | 3 200,00 | 0,00 | Итого: | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 491 124,12 | 487 924,12 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 491 124,12 | 487 924,12 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.3. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.03  подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная, уч.19 (ПИР и строительство) | 550 мест | ПИР и строительство | 31.03.2021- 31.03.2025 | 31.03.2025 | 1 561 161,35* | 0,00 | Итого: | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 416,62 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 416,62 | 0,00 | 0,00 |  |

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные мероприятием Е1.04 подпрограммы 3

# 5.4. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.04  подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ № 13 по адресу: Московская область, г. Раменское, Строкино (ПИР и строительство) | 450 мест | ПИР и строительство | 31.03.2020-21.08.2023 | 01.09.2023 | 1 228 049,14 | 467 226,56 | Итого: | 760 822,58 | 760 822,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 478,10 | Средства бюджета Московской области | 726 965,98 | 726 965,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 352 748,46 | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 33 856,60 | 33 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 760 822,58 | 760 822,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 726 965,98 | 726 965,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 33 856,60 | 33 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.5. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.09 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная, уч.19 (ПИР и строительство) | 550 мест | Технологическое присоединение | 31.03.2021- 12.08.2024 | 01.09.2024 | 191,31 | 0,00 | Итого: | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 5.6. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Раменского муниципального округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

# Ответственный за выполнение мероприятия Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | МОУ Софьинская СОШ, Московская область, Раменский г.о., п. Раменской Агрохимстанции (РАОС), д. 14/1 | Московская область, Раменский г.о., п. Раменской Агрохимстанции (РАОС), д. 14/1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24 - 01.09.24 | 01.09.24 | 0,00 | Всего по объекту: | 151 164,72 | 0,00 | 151 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 136 048,25 | 0,00 | 136 048,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 15 116,47 | 0,00 | 15 116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 151 164,72 | 0,00 | 151 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 136 048,25 | 0,00 | 136 048,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 15 116,47 | 0,00 | 15 116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.7. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Раменского муниципального округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 07.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

# Ответственный за выполнение мероприятия Комитет по образованию администрации Раменского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | МОУ Софьинская СОШ, Московская область, Раменский г.о., п. Раменской Агрохимстанции (РАОС), д. 14/1 | Московская область, Раменский г.о., п. Раменской Агрохимстанции (РАОС), д. 14/1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы поставка, монтаж, (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.24 - 01.09.24 | 01.09.24 | 0,00 | Всего по объекту: | 14 460,06 | 0,00 | 14 460,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 014,05 | 0,00 | 13 014,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 1 446,01 | 0,00 | 1 446,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 14 460,06 | 0,00 | 14 460,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 014,05 | 0,00 | 13 014,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 1 446,01 | 0,00 | 1 446,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.8. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Раменского муниципального округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 07.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

# Ответственный за выполнение мероприятия Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | МОУ Софьинская СОШ, Московская область, Раменский г.о., п. Раменской Агрохимстанции (РАОС), д. 14/1 | Московская область, Раменский г.о., п. Раменской Агрохимстанции (РАОС), д. 14/1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт) | 01.01.24 - 01.09.24 | 01.09.24 | 0,00 | Всего по объекту: | 12 982,52 | 0,00 | 12 982,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 684,27 | 0,00 | 11 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 1 298,25 | 0,00 | 1 298,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 12 982,52 | 0,00 | 12 982,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 684,27 | 0,00 | 11 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 1 298,25 | 0,00 | 1 298,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.9. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Раменского муниципального округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

# Ответственный за выполнение мероприятия Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | МОУ Софьинская СОШ, Московская область, Раменский г.о., п. Раменской Агрохимстанции (РАОС), д. 14/1 | Московская область, Раменский г.о., п. Раменской Агрохимстанции (РАОС), д. 14/1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские, благоустройство территории) | 01.01.24 - 01.09.24 | 01.09.24 | 0,00 | Всего по объекту: | 23 330,60 | 0,00 | 23 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 5 330,60 | 0,00 | 5 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 23 330,60 | 0,00 | 23 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 5 330,60 | 0,00 | 5 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.10. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная, уч.19 (ПИР и строительство) | 550 мест | ПИР и строительство | 31.03.2021- 28.08.2024 | 02.09.2024 | 1 561 161,35* | 155 918,20 | Итого: | 1 386 391,14 | 394 909,48 | 991 481,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 207 281,13 | 30 336,90 | 176 944,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 141 472,29 | Средства бюджета Московской области | 1 109 790,45 | 344 827,10 | 764 963,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 445,91 | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 69 319,56 | 19 745,48 | 49 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 1 386 391,14 | 394 909,48 | 991 481,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 207 281,13 | 30 336,90 | 176 944,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 109 790,45 | 344 827,10 | 764 963,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 69 319,56 | 19 745,48 | 49 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# * дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» – 17 036,58 тыс. руб. Профинансирован строительный контроль до 2023 года

# 1 815,43 тыс. руб.

# 5.11. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий  подпрограммы 3

# «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется из количества введенных в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности |
| 2 | 3 | 02 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности |
| 3 | 3 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| 4 | 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
| 5 | 3 | 07 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выполненных в полном объеме мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций |
| 6 | 3 | 07 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания, отремонтированные здания общеобразовательных организаций | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества оснащения средствами обучения и воспитания отремонтированных зданий общеобразовательных организаций |
| 7 | 3 | 07 | 03 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | Единиц | Значение результата определяется исходя из разработанной проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области |
| 8 | 3 | 07 | 04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | Единиц | Значение результата определяется исходя из благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций |
| 9 | 3 | Е1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |

5.11. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Проектно-сметная документация | 475,32 | 475,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Проектно-сметная документация | 491 124,12 | 487 924,12 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты общего образования | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Проектно-сметная документация | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 416,62 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 726 965,98 | 726 965,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 33 856,60 | 33 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Проектно-сметная документация | 191,31 | 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 136 048,25 | 0,00 | 136 048,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 15 116,47 | 0,00 | 15 116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Средства бюджета Московской области |  | 13 014,05 | 0,00 | 13 014,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 1 446,01 | 0,00 | 1 446,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 11 684,27 | 0,00 | 11 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 1 298,25 | 0,00 | 1 298,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство территории муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 5 330,60 | 0,00 | 5 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Средства федерального бюджета | Проектно-сметная документация | 207 281,13 | 30 336,90 | 176 944,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1 109 790,45 | 344 827,10 | 764 963,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 69 319,56 | 19 745,48 | 49 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.  Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2021-2027 годы | Итого: | 523 259,56 | 347,07 | 0,00 | 522 912,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 | 415 453,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 107 805,58 | 347,07 | 0,00 | 107 458,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.05 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | 2021-2024 годы | Итого: | 347.07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  | 1 пол. |  | 9 мес. |  | 12 мес. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.06 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 2021-2027 годы | Итого: | 522 912,49 | 0,00 | 0,00 | 522 912,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 | 415 453,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 107 458,51 |  | 0,00 | 107 458,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  | 1 пол. |  | 9 мес. |  | 12 мес. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2021-2024 годы | Итого: | 413 873,79 | 81 770,87 | 332 102,92 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 | 61 779,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 295 394,08 | 70 568,26 | 224 825,82 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 56 700,71 | 11 202,61 | 45 498,10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 2.1. | Мероприятие Р5.05. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 2021-2024 годы | Итого: | 413 873,79 | 81 770,87 | 332 102,92 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 | 61 779,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 295 394,08 | 70 568,26 | 224 825,82 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 56 700,71 | 11 202,61 | 45 498,10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  | 1 пол. |  | 9 мес. |  | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  | 2021-2027 годы | Итого: | 937 133,35 | 82 117,94 | 332 102,92 | 522 912,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 61 779.00 | 0,00 | 61 779,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 710 848,06 | 70 568,26 | 224 825,82 | 415 453,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 164 506,29 | 11 549,68 | 45 498,10 | 107 458,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

# 6.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 01.05 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бадминтона и бассейном по адресу: Московская область, Раменский г. о., г. Раменское, ул. Махова (в том числе ПИР) | 103 чел./см. | Технологическое присоединение | 30.03.2022 27.12.2024 | 15.02.2025 | 347,07 | 0,00 | Итого: | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# 6.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 01.06 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бадминтона и бассейном по адресу: Московская область, Раменский м. о., г. Раменское, ул. Махова (в том числе ПИР) | 103 чел./см. | Строительство | 30.03.2022 27.12.2024 | 15.02.2025 | 943 926,05* | 0,00 | Итого: | 522 912,49 | 0,00 | 0,00 | 522 912,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 107 458,51 | 0,00 | 0,00 | 107 458,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 522 912,49 | 0,00 | 0,00 | 522 912,49 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 107 458,51 | 0,00 | 0,00 | 107 458,51 | 0,00 | 0,00 |  |

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» –7 139,77тыс. руб. и мероприятием Р5.05. подпрограммы 5

# 6.3. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия Р5.05. подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (или) характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | ﻿ Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бадминтона и бассейном по адресу: Московская область, Раменский г. о., г. Раменское, ул. Махова (в том числе ПИР) | 103 чел./см. | Строительство (в том числе ПИР) | 30.03.2022-27.12.2024 | 15.02.2025 | 943 926,05* | 0,00 | Итого: | 413 873,79 | 81 770,87 | 332 102,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 295 394,08 | 70 568,26 | 224 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 56 700,71 | 11 202,61 | 45 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 413 873,79 | 81 770,87 | 332 102,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 61 779,00 | 0,00 | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 295 394,08 | 70 568,26 | 224 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 56 700,71 | 11 202,61 | 45 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

* дополнительно в предельную стоимость включены средства, предусмотренные на строительный контроль, финансирование которых осуществляется из бюджета МО в рамках  ГП МО «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» –7 139,77тыс. руб. и мероприятием 01.06 подпрограммы 5

# 6.4. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 5

# «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5 | 01 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом |
| 2 | 5 | 01 | 06 | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом |
| 3 | 5 | Р5 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом |

6.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Проектно-сметная документация | 347,07 | 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 | 415 453,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 107 458,51 | 0,00 | 0,00 | 107 458,51 | 0,00 | 0,00 |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Средства федерального бюджета | Проектно-сметная документация | 61 779,00 | 0,00 | 61 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 295 394,08 | 70 568,26 | 224 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 56 700,71 | 11 202,61 | 45 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Перечень мероприятий подпрограммы 7

«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприят ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2027 годы | Итого: | 80 739,13 | 13 671,74 | 17 105,26 | 16 940,71 |  |  |  |  | 16 510,71 | 16 510,71 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 80 739,13 | 13 671,74 | 17 105,26 | 16 940,71 |  |  |  |  | 16 510,71 | 16 510,71 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2020-2027 годы | Итого: | 80 739,13 | 13 671,74 | 17 105,26 | 16 940,71 |  |  |  |  | 16 510,71 | 16 510,71 | Управление капитального строительства Администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 80 739,13 | 13 671,74 | 17 105,26 | 16 940,71 |  |  |  |  | 16 510,71 | 16 510,71 |  |
|  | Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по подпрограмме 7 |  | 2020-2027 годы | Итого: | 80 739,13 | 13 671,74 | 17 105,26 | 16 940,71 |  |  |  |  | 16 510,71 | 16 510,71 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 80 739,13 | 13 671,74 | 17 105,26 | 16 940,71 |  |  |  |  | 16 510,71 | 16 510,71 |  |

7.1.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7

«Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего (тыс. руб.) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Расчет, нормативы | 80 739,13 | 13 671,74 | 17 105,26 | 16 940,71 | 16 510,71 | 16 510,71 |