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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Раменского городского округа Московской области

 «Культура» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раменского городского округа Московской области

«Культура»  
	Координатор муниципальной программы

	Заместитель главы администрации Раменского городского округа О.Б. Егорова

	Муниципальный заказчик    
муниципальной программы
   
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа 

	Цели муниципальной программы   
	1.Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Раменского городского округа.

2.Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан. 


	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»;

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела  в Московской области»;

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»;

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»;
Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»;
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»;

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»;

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха».


	Источники финансирования    
муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.):       
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Средства федерального бюджета
	17 749,68
	0,00
	11 590,87
	987,13
	770,65
	4 401,03

	Средства бюджета Московской области          
	79 171,12
	10 712,00
	14 938,84
	26 317,60
	11 255,51
	15 947,17

	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 062 048,87
	525 298,00
	926 811,79
	918 489,06
	843 817,66
	847 632,36

	Всего, в том числе по годам:
	4 158 969,67
	536 010,00
	953 341,50
	945 793,79


	855 843,83
	867 980,55


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Культура»

Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь Раменского городского округа.

Программа ориентирована на дальнейшее совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации по реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих объединение усилий ведомств и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития; модернизацию инфраструктуры сферы культуры; обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия; содействие активизации населения по участию в культурной жизни района, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению; формирование позитивного имиджа Раменского городского округа на областном, российском и международном уровне.
Одним из наиболее эффективных способов решения задач, поставленных перед отраслью культуры является применение методов программно-целевого планирования, которое позволяет соединить различные источники финансовых средств, а также привлечь иные формы поддержки для реализации целей государственной культурной политики.

Комплексный подход к решению задач полностью отвечает положениям, обозначенным в Конституции Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства области, рассматривающих вопросы культуры и искусства, а также в Программе социально-экономического развития района.

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Культура» (далее - Программа), разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Раменского городского округа, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей района к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств  личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям в Раменского городского округа.

Особо важную роль в вовлечении населения района в творческую жизнь учреждений культуры играют: внешний вид и внутренняя отделка объектов, современное техническое оснащение, степень безопасности, что в свою очередь влияет на уровень удовлетворенности населения услугами, оказываемыми учреждениями культуры.

В Раменском городском округе на сегодняшний день 100 учреждений культуры. Разработанная программа предусматривает улучшение показателей, что служит средством продвижения нематериальных общечеловеческих культурных ценностей.

Главный результат программы – это поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений и укрепление их материально-технической базы. Современные отремонтированные учреждения вносят более значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Раменского городского округа. Последовательная политика Правительства Московской области в сфере культуры позволила закрепить статус культуры как одного из важнейших факторов, определяющих устойчивое духовно-нравственное и социально-экономическое развитие многонационального региона, его политическую стабильность, инвестиционную привлекательность, повышение качества жизни населения. 
Срок реализации программы – с 01.01.2020г. по 31.12.2024г.

2. Цели и задачи программы
Определение основных целей программы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития Раменского городского округа, потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры.
Основными целями программы являются:
1. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Раменского городского округа.

2. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным  ресурсам различных групп граждан.
Программа предусматривает достижение целей к концу 2024 года. Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 

- повышение качества услуг в сфере культуры и архивного дела в Раменском городском округе;

- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Раменского городского округа;

- модернизация инфраструктуры сферы культуры;

- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;

- сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Раменского городского округа;

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Для решения задач разработаны комплексы мероприятий, которые направлены на повышение качества жизни населения Раменского городского округа путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела. 

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Культура» содержит девять подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» направлена на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» направлена на приобретение культурных ценностей в целях пополнения музейного фонда музеев Раменского городского округа, реставрацию музейных предметов, хранящихся в музеях Раменского городского округа, создание музейных экспозиций и приобретение фондового и реставрационного оборудования для музеев, сохранение и развитие народных художественных промыслов Раменского городского округа.
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» направлена на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектование книжных фондов библиотек, подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, развитие литературного творчества и популяризацию чтения.
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» направлена на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов.
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» направлена на модернизацию материально-технической базы объектов культуры, а также на техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием.

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» направлена на повышение качества и доступности услуг по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования сферы культуры.
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» направлена на обеспечение деятельности архивов Раменского городского округа, оказание ими услуг и выполнение работ.
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий Комитета культуры и туризма администрации Раменского городского округа.
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» направлена на модернизацию парковой инфраструктуры и обеспечение участия населения в культурной жизни Раменского городского округа.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Основные мероприятия, предусмотренные:
- в подпрограмме 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» направлены на осуществление государственной охраны объектов культурного наследия в рамках действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. Проведение мероприятий  необходимы для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации;
- в подпрограмме 2 «Развитие музейного дела в Московской области» направлены на осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности музеев и музейных фондов, пополнение музейных фондов новыми экспонатами, создание новых музейных экспозиций, внедрение новых информационных технологий и популяризацию народных художественных промыслов. Проведение мероприятий необходимы для сохранения исторической памяти и наследия прошедших эпох;

- в подпрограмме 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» направлены на увеличение числа посетителей библиотек, приумножение книжных фондов библиотек. Проведение мероприятий необходимы для совершенствования современных библиотек;

- в подпрограмме 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» направлены на оказание услуг (выполнение работ) и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Проведение мероприятий необходимы для организации и проведения мероприятий в сфере культуры;

- в подпрограмме 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» направлены на улучшение материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, а также на техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры. Проведение мероприятий необходимы для увеличения числа посещений организаций культуры;
- в подпрограмме 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» направлены на обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  дополнительного образования сферы культуры. Проведение мероприятий необходимы для увеличения числа обучающихся в муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры;
- в подпрограмме 7 «Развитие архивного дела в Московской области» направлены на оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним, предоставление консультационных и методических услуг и копирование архивных документов, а также выполнение работ в сфере архивного дела. Проведение мероприятий необходимы для повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела для всех категорий и групп населения, в том числе в электронном виде;

- в подпрограмме 8 «Обеспечивающая подпрограмма» направлены на обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа. Проведение мероприятий необходимы для увеличения количества мероприятий, проводимых Комитетом по культуре и туризму администрации Раменского городского округа;

- в подпрограмме 9 «Развитие парков культуры и отдыха» направлены на создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Раменского городского округа.

Полный список мероприятий предоставлен в приложениях №1 к подпрограммам.
5. Показатели реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Культура»

	№   
п/п
	Показатели реализации муниципальной программы
	Тип показателя
	Ед.       
изм.
	Базовое значение  
на начало реализации муниципальной 

программы
	Планируемое значение по 
годам реализации муниципальной программы 
	Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год  


	2021 год  
	2022 год  
	2023 год  
	2024 год 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

	1.1
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
	Отраслевой 
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01

	1.2
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности
	Отраслевой (показатель госпрограммы)
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	02

	
	муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация
	Отраслевой (показатель госпрограммы)
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	02

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

	2.1
	Перевод в электронный вид музейных фондов 
	Отраслевой 
	Процент
	120

(8000)
	125
	130
	140
	150
	160
	01

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»

	3.1
	Макропоказатель.
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
	Отраслевой 
	Человек
	449948
	462748
	471897
	556543
	607138
	708327
	Х

	3.2
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)

	Показатель в соглашении с ФОИВ
	Процент
	-
	-
	-
	110
	113
	116
	01

	3.3
	Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Российской Федерации не менее
	Отраслевой показатель
	Единица
	285
	-
	1711
	1711
	-
	-
	01

	4
	Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

	4.1
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области 
	Указ Президента Российской Федерации


	Процент


	100
	100
	100
	100
	100
	100
	01

	4.2
	Число посещений культурных мероприятий
	Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
	Тысяча единиц
	1 466,796
	-
	560,667
	1 613,167
	1 759,537
	2 049,497
	05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий,  в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов  
	Региональный проект «Творческие люди Подмосковья»
	Единица
	62
	-
	67
	68
	69
	70
	А2

	4.4
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)
	Региональный проект «Творческие люди Подмосковья»
	Единиц
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	А2

	4.5
	Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области
	Региональный проект «Творческие люди Подмосковья»
	Единица


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	А2

	4.6
	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную)  поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры
	Региональный проект 

«Творческие люди Подмосковья»
	Единица


	-
	-
	2
	-
	-
	-
	А2

	5
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

	5.1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
	Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
	Единица

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	02, А1

	5.2
	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	Федеральный проект "Культурная среда Подмосковья"
	Единица
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	А1

	5.3
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование 
	Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
	Единица
	-
	-
	2
	0
	0
	1
	02,А1

	5.3.1
	Количество приобретенных передвижных многофукциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области
	Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	6
	Подпрограмма 6  «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

	6.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры 
	Отраслевой 


	Процент
	7,2


	-
	7,6
	7,7
	7,9
	8,3
	01

	6.2
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств

	Отраслевой 


	Процент
	3         
	-
	3,4
	3,5
	3,7
	3,9
	01

	7
	Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»

	7.1
	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве 
	Отраслевой
(показатель госпрограммы) 
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	01

	7.2
	Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве 
	Отраслевой
(показатель госпрограммы) 
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	01

	7.3
	Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении  в муниципальном архиве муниципального образования
	Отраслевой
(показатель госпрограммы) 
	Процент
	4,03
	4,04
	4,05
	4,06
	6,60
	6,65
	01

	7.4
	Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции
	Отраслевой
(показатель госпрограммы)
	Процент
	-
	-
	99,75
	99,76
	99,78
	99,8
	02

	8
	Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

	8.1
	Соответствие нормативу обеспеченности парками  культуры и отдыха
	Приоритетный, отраслевой 
	Процент


	-
	-
	1
	10
	10
	10
	01

	8.2
	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
	Приоритетный, обращение Губернатора Московской области
	Процент


	-
	-
	110
	76
	76
	80
	01


6. Методика расчета значений показателей реализации
муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Культура»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя 
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	  1
	Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

	1.1
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах
	Процент
	Д=(Кр/Кобщ/)х100

Д – доля ОКН по которым проведены работы по сохранению от общего числа объектов в собственности ОМСУ, нуждающихся в работах по сохранению

Кр – -количество ОКН в собственности муниципального образования по которым проведены работы 

Кобщ --количество ОКН в собственности муниципального образования нуждающихся в работах по сохранению
	Выполненные мероприятия подпрограммы
	Годовая

	1.2
	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация
	Единица


	Кб+n
Кб – базовый кооф – количество проектной документации, разработанной в рамках муниципальной программы

n – количество проектной документации разработанных в рамках муниципальной программы в текущем году
	Выполненные мероприятия подпрограммы
	Годовая

	1.3
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
	Процент 
	ДН=(Н/Кб)х100

Дн– доля ОКН на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУ

Кб – базовый кооф. - количество ОКН в собственности муниципального образования

Н –количество ОКН в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
	Выполненные мероприятия подпрограммы
	Годовая

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

	2.1
	Перевод в электронный вид музейных фондов 
	Процент


	МФ% = Мфо/Мфп х 100% где:

МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;

Мфо – количество  переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;

Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году
	План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА)
	Годовая

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»

	3.1
	Макропоказатель.
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области 

	Человек


	Число посетителей библиотек
	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
	Годовая

	3.2
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)
	Процент
	Б =Бт.г/Б2017*100, где:

Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 году;

Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.;

Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед.
	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 № 713
	Годовая

	3.3
	Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Российской Федерации не менее
	Единица
	Средняя стоимость книги / финансирование из федерального бюджета
	Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области)
	Годовая

	4
	Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

	4.1
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области 


	Процент


	Ск = Зк / Дмо x 100%,

где:

Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
	Годовая форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 24.07.2020 № 412 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам»         
	Квартальная

	4.2
	Число посещений культурных мероприятий
	Тысяча единиц
	В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),

где:

I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;

A(t) - число посещений библиотек;

B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;

C(t) - число посещений музеев;

D(t) - число посещений театров;

E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;

F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;

G(t) - число посещений цирков;

H(t) - число посещений зоопарков;

J(t) - число посещений кинотеатров;

K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;

L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;

M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;

N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;

t - отчетный период

	Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные данные Министерства культуры Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства благоустройства Московской области, иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:

АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;

ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;

ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации;

ИАС «Мониторинг» - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
	Квартальная

	4.3
	Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий,  в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов  

	Единица


	Количество проведенных праздничных и культурно-массовых мероприятий
	Отчеты о проведенных мероприятиях
	Годовой

	4.4
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)
	Единиц
	Количество лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры. Ведомственные данные
	Формируется на основании итогов конкурсного отбора, результаты которого утверждаются распоряжением Министерства культуры Московской области
	Ежегодно

	4.5
	Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области
	Единица
	Количество одаренных детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры Московской области, и количество коллективов муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры Московской области, определенных по итогам рейтингования и получивших финансовую поддержку
	Ведомственные данные
	Ежегодная

	4.6
	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную)  поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры
	Единица
	Количество граждан Московской области, зарегистрированных на единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU и принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по направлению «Культура и искусство»
	Формируется на основании информации, размещенной в  единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU
	Ежегодная

	5
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

	5.1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 

 
	Единица

	Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР 

  = расчет показателя за отчетный год

Где:

Δ М - количество объектов музейного типа, отремонтированных в отчетном году;

Δ КДУ - количество объектов культурно-досуговых учреждений, отремонтированных в отчетном году;

Δ ЦКР - количество центров культурного развития, отремонтированных в отчетном году
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
	Годовой 

	5.2
	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	Единица
	ΔДШИ - количество реконструируемых и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств в текущем году
	Отчеты муниципальных образований
	Годовой

	5.3
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  
	Единица

	Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ ФП + Δ ДШИ РП = расчет показателя за отчетный год

Δ КЗ - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;

Δ АК- количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;

Δ Бм - количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту;

Δ ДШИ ФП – количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

Δ ДШИ РП – количество организаций культуры (муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области), получивших современное оборудование (музыкальные инструменты)
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019              № Р-655
	Годовой 

	6
	Подпрограмма 6  «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

	6.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры 


	Процент
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры
	Форма федерального статистического наблюдения                     № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»  
	Квартальная

	6.2
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств


	Процент
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств


	Форма федерального статистического наблюдения                     № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»
	Квартальная

	7
	Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»

	7.1
	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
	Процент


	Ану = Vдну/ Vаф х 100%,

где:

Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;

Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;

Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве
	Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)
	Годовой

	7.2
	Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
	Процент


	А = Аа /Аоб х 100%, 

где:

А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива;

Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;

Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива 
	Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год»; форма № 8 «Информация о работе в ПК «Архивный фонд», утвержденная распоряжением Главного архивного управления Московской области от 15.10.2021 № 100-р
	Квартальная, полугодовая

	7.3
	Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
	Процент


	Дэц = Дпэц / До х 100%, 

где:

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;

Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;

До – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
	Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; форма № 9 «Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид; оцифровке архивных документов», утвержденная распоряжением Главного архивного управления Московской области от 15.10.2021 № 100-р
	Квартальная, полугодовая

	7.4.
	Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции
	Процент


	С = Спмо / Соб х 100, 
где:
С – доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции;
Спмо – сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области за отчетный период;
Соб – общая сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, перечисленная бюджету муниципального образования в отчетный период
	Отчет об использовании субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах Московской области, по форме, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.12.2019  № 959/43 
	Ежеквартально

	8
	Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

	8.1
	Соответствие нормативу обеспеченности парками  культуры и отдыха
	Процент


	Но = Фо / Нп x 100,

 где:

Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

Нп - нормативная потребность;

Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха
	Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2017 № 95-р.

	Квартальная

	8.2
	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
	Процент


	Кпп% = Ко / Кп x 100%,

 где:

Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;

Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;

Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел.
	Форма № 11-НК
	Годовой


7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».


Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий  при реализации подпрограммы.

8.  Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы 

          Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

           Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  1
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	586,00
	586,00
	0
	0
	0
	0
	Администрация Раменского городского округа

	Средства бюджета Раменского городского округа


	586,00
	586,00
	0
	0
	0
	0
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Раменского городского округа, - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Раменского городского округа, - деятельность органов местного самоуправления Раменского городского округа, направленная на организацию их общественной доступности и восприятия, духовно-нравственное и эстетическое воспитание физических лиц, повышение их образовательного уровня, организацию досуга, а также проведение иных мероприятий, направленных на ознакомление с историей и культурой, воспитание чувства любви к родному краю.
           Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу: 

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Раменского городского округа Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах.

Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.
Подпрограммой 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» предусмотрены следующие основные мероприятия: «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)» и «Сохранение, использование  и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований», которые направлены на сохранение, использование, популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.

Приложение №1 к  подпрограмме 1
	
	
	
	
	
	
	

	                      ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

	«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01.                                 Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)
	2020-2024
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.
	Основное мероприятие 02.                                      Сохранение, использование  и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
	2020-2024
	Итого
	586,00
	586,00
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности                                                                                                                

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	586,00
	586,00
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.
	Мероприятия 02.01.                                                                                    Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	586,00
	586,00
	0
	0
	0
	0
	Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа
	муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах.

2. Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация

	2.2.
	Мероприятия 02.02.                                                                   Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	2.3.
	Мероприятие 02.03.                                               Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	Итого по подпрограмме 1
	2020-2024
	Итого
	586,00
	586,00
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	586,00
	586,00
	0
	0
	0
	0
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 1

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований
	Средства бюджета Раменского городского округа
	При расчете необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия были использованы сметы ремонтных работ, предоставленные подрядчиками, по состоянию на 2019г.
	Всего:

586,00 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  586, 00;                                                                  2021 г. -  0;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  2
«Развитие музейного дела в Московской области»
	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	102 357,04
	18 923,00
	20 148,36
	21 428,56
	20 928,56
	20 928,56
	Администрация Раменского городского округа

	Средства бюджета Раменского городского округа


	102 357,04
	18 923,00
	20 148,36
	21 428,56
	20 928,56
	20 928,56
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Муниципальное учреждение культуры Раменский историко-художественный музей является основным хранителем истории Раменского городского округа. В нем накоплен неповторимый опыт ушедших поколений. В музее сосредоточена информация историко-краеведческого характера, которая направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, на воспитание чувства любви к своей малой Родине и чувства гордости за свой народ. Подпрограмма определяет цели, основные направления, задачи в сфере музейного дела, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития Раменского городского округа. Создание Туристско-информационного центра «Раменское», как структурного подразделения музея и части областной сети ТИЦ «Подмосковье» направлено на пропаганду и популяризацию музея в Раменском городском округе и Московской области, а также увеличение показателя по посещаемости.
Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования. Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры округа, которая постоянно востребована школьниками, педагогами, исследователями, краеведами.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу: 
Увеличение общего количества посетителей музеев.
Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.

Подпрограммой 2 «Развитие музейного дела в Московской области» предусмотрено следующие основное мероприятие: «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев», которое направлено на укрепление материально-технической базы музея, проведение ремонтных работ помещений музея, приобретение современного оборудования и компьютерной техники, оснащение помещений музея оборудованием для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями. 

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.

Приложение №1 к  подпрограмме 2
	
	
	
	
	
	
	

	    ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 2

	 «Развитие музейного дела в Московской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
	2020-2024
	Итого
	102 357,04
	18 923,00
	20 148,36
	21 428,56
	20 928,56
	20 928,56
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	Перевод в электронный вид музейных фондов

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	102 357,04
	18 923,00
	20 148,36
	21 428,56
	20 928,56
	20 928,56
	
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.                                                              Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	102 357,04
	18 923,00
	20 148,36
	21 428,56
	20 928,56
	20 928,56
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	1.2
	Мероприятие 01.02.                                                               Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	1.3
	Мероприятие 01.03.                                                                                  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление капитального строительства администрации Раменского городского округа
	 

	1.4
	Мероприятие  01.04.                                                                          Создание музеев 
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	Итого по подпрограмме 2
	2020-2024
	Итого
	102 357,04
	18 923,00
	20 148,36
	21 428,56
	20 928,56
	20 928,56
	 
	 

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	102 357,04
	18 923,00
	20 148,36
	21 428,56
	20 928,56
	20 928,56
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 2
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Развитие музейного дела в Московской области»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания.                    
В объем финансирования включены расходы на:  з/плату, начисления на з/плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. В расчете использовались индексы-дефляторы  из "Прогноза показателей инфляции и системы цен".
	Всего:

102 357,04 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  18 923,00;                                                                  2021 г. -  20 148,36;                                                                      2022 г. -  21 428,56;                                                               2023 г. -  20 928,56;                                                                         2024 г. -  20 928,56.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  3

«Развитие библиотечного дела в Московской области»
	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	416350,02302
	79 432,00
	83795,84255
	84383,76114
	84364,50577
	84373,91356
	Администрация Раменского городского округа

	Средства федерального бюджета
	3472,77335
	0
	940,96081
	987,12894
	770,65329
	774,03031
	

	Средства бюджета Московской области          
	2790,84052
	0
	801,55921
	775,60132
	605,51331
	608,16668
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	410086,40915
	79 432,00
	82053,32253
	82621,03088
	82988,33917
	82991,71657
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Муниципальное учреждение культуры «Раменская централизованная библиотечная система» является крупнейшей библиотечной сетью в Московской области. Основная деятельность Муниципального учреждения культуры «Раменская централизованная библиотечная система» - организация библиотечного обслуживания населения, сохранение находящихся в ее фондах печатных изданий, иных документов, их пополнение и изучение, распространение   историко-краеведческих знаний и информации. Библиотека тщательно собирает и сохраняет литературу по вопросам местного историко-культурного наследия, традиций, знаменательных и памятных дат и событий в жизни местного сообщества; издает библиографические пособия, справочники, проспекты, буклеты; наиболее полно отражает местную тематику в справочно-поисковом аппарате, ведет базы данных краеведческого содержания. 
Важнейшим направлением развития культуры в Раменском городском округе является дальнейшее развитие библиотечного дела с учетом внедрения инновационных технологий для лучшего удовлетворения информационных потребностей населения Раменского городского округа.
           Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу: 
Обеспечение роста числа пользователей библиотек Раменского городского округа Московской области.


Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.

Подпрограммой 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» предусмотрено следующее основное мероприятие: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области», которое направлено на укрепление материально-технической базы библиотек, проведение ремонтных работ помещений библиотек, приобретение современного оборудования и компьютерной техники, программного обеспечения для создания системы электронного читательского билета, приобретение аппаратуры для оцифровки книжного фонда, оснащение помещений библиотек оборудованием для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями, содержание Комплекса информационно – библиотечного обслуживания (КИБО).

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1 к  подпрограмме 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

	«Развитие библиотечного дела в  Московской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
	2020-2024
	Итого
	416350,02302
	79 432,00
	83795,84255
	84383,76114
	84364,50577
	84373,91356
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	                                                              Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек).
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Российской Федерации не менее                                                                        
                                                                         

                                                                         

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	3472,77335
	0
	940,96081
	987,12894
	770,65329
	774,03031
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2790,84052
	0
	801,55921
	775,60132
	605,51331
	608,16668
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	410086,40915
	79 432,00
	82053,32253
	82621,03088
	82988,33917
	82991,71657
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.02.                                                                               Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	405497,59000
	78 902,00
	79 819,19
	82 341,20
	82 217,60
	82 217,60
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	1.2.
	Мероприятие 01.04.                                                                                       Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2487,51000
	530
	1 957,51
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа, Управление капитального строительства
	

	1.3.
	Мероприятие 01.05. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
	2020-2024
	Итого
	8364,92302
	0
	2019,14255
	2042,56114
	2146,90577
	2156,31356
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	3472,77335
	0
	940,96081
	987,12894
	770,65329
	774,03031
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2790,84052
	0
	801,55921
	775,60132
	605,51331
	608,16668
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2101,30915
	0
	276,62253
	279,83088
	770,73917
	774,11657
	
	

	1.4.
	Мероприятие 01.06. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	1.5.
	Мероприятие 01.07.                                                                                         Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	Итого по подпрограмме 3
	2020-2024
	Итого
	416350,02302
	79 432,00
	83795,84255
	84383,76114
	84364,50577
	84373,91356
	 
	 

	
	
	Средства Федерального бюджета
	3472,77335
	0
	940,96081
	987,12894
	770,65329
	774,03031
	
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	2790,84052
	0
	801,55921
	775,60132
	605,51331
	608,16668
	
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	410086,40915
	79 432,00
	82053,32253
	82621,03088
	82988,33917
	82991,71657
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 3

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Развитие библиотечного дела в Московской области»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания.                    
В объем финансирования включены расходы на:  з/плату, начисления на з/плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. В расчете использовались индексы-дефляторы  из "Прогноза показателей инфляции и системы цен"
	Всего:

405 497,59 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  78 902,00;                                                                  2021 г. -  79 819,19;                                                                      2022 г. -  82 341,20;                                                                2023 г. -  82 217,60;                                                                         2024 г. -  82 217,60.

	Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
	Средства бюджета Раменского городского округа
	При расчете необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия были использованы сметы ремонтных работ, предоставленные подрядчиками, по состоянию на 2021г.
	Всего:

2 487,51 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  530,00;                                                                  2021 г. -  1 957,51;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
	Средства Федерального бюджета
	Объем средств определен в соответствии с субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)
	Всего:

3472,77335 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  940,96081;                                                                      2022 г. -  987,12894;                                                               2023 г. -  770,65329;                                                                         2024 г. -  774,03031.

	
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего:

2790,84052 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  801,55921;                                                                      2022 г. -  775,60132;                                                               2023 г. -  605,51331;                                                                         2024 г. -  608,16668.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего:

2101,30915 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  276,62253;                                                                      2022 г. -  279,83088;                                                               2023 г. -  770,73917;                                                                         2024 г. -  774,11657.


 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  4
«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	2 036 319,45
	338 964,00
	429 954,42
	439 536,99
	413 932,02
	413 932,02
	Администрация Раменского городского округа

	Средства федерального бюджета


	150,00
	0
	150,00
	0
	0
	0
	

	Средства бюджета Московской области


	54,19
	0
	54,19
	0
	0
	0
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 036 115,26
	338 964,00
	429 750,23
	439 536,99
	413 932,02
	413 932,02
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Государственная поддержка учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года №1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников». Объем средств доводится до Министерства культуры  Московской области ежегодно Министерством культуры Российской Федерации.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:


Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий.

Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.
Подпрограммой 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» предусмотрены следующие основные мероприятия: «Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области», «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» и «Федеральный проект «Творческие люди», которые направлены на поддержку отрасли культуры в части лучших работников сельских учреждений культуры.

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1 к подпрограмме 4

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 4

	«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

	№   п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий  подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий  подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01.
Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области
	2020-2024
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2
	Основное мероприятие 05. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
	2020-2024
	Итого:
	2 036 115,26
	338 964,00
	429 750,23
	439 536,99
	413 932,02
	413 932,02
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	Число посещений культурных мероприятий

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 036 115,26
	338 964,00
	429 750,23
	439 536,99
	413 932,02
	413 932,02
	
	

	2.1
	Мероприятие 05.01.                                                                                                  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 978 540,91
	336 146,00
	393 876,74
	420 654,13
	413 932,02
	413 932,02
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	2.2
	Мероприятие 05.02.                                                                Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	57 574,35
	2 818,00
	35 873,49
	18 882,86
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа, Управление капитального строительства администрации Раменского городского округа
	

	2.3
	Мероприятие 05.03.                                                                                                                          Мероприятия в сфере культуры
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	3
	Основное мероприятие А2.                Федеральный проект «Творческие люди»
	2020-2024
	Итого
	204,19
	0
	204,19
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий,  в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов.             Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом).                  Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области.                          Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную)  поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	150,00
	0
	150,00
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	54,19
	0
	54,19
	0
	0
	0
	
	

	3.1
	Основное мероприятие А2.03              Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры
	2020-2024
	Итого
	204,19
	0
	204,19
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	150,00
	0
	150,00
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	54,19
	0
	54,19
	0
	0
	0
	
	

	Итого по подпрограмме 4
	2020-2024
	Итого
	2 036 319,45
	338 964,00
	429 954,42
	439 536,99
	413 932,02
	413 932,02
	 
	 

	
	
	Средства Федерального бюджета
	150,00
	0
	150,00
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	54,19
	0
	54,19
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 036 115,26
	338 964,00
	429 750,23
	439 536,99
	413 932,02
	413 932,02
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 4

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания.                    

В объем финансирования включены расходы на:  з/плату, начисления на з/плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. В расчете использовались индексы-дефляторы  из "Прогноза показателей инфляции и системы цен"
	Всего:

1 978 540,91 в т. ч. по годам:                                                                           2020 г.  - 336 146,00;                                                                  2021 г. -  393 876,74;                                                                      2022 г. -  420 654,13;                                                               2023 г. -  413 932,02;                                                                         2024 г. -  413 932,02.

	Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
	Средства бюджета Раменского городского округа
	При расчете необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия были использованы сметы ремонтных работ, предоставленные подрядчиками, по состоянию на 2021г.
	Всего:

57 574,35 в т. ч. по годам:                                                                           2020 г. -  2 818,00;                                                                  2021 г. -  35 873,49;                                                                      2022 г. -  18 882,86;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры
	Средства Федерального бюджета
	Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья"
	Всего:

150,00  в т. ч. по годам:                                                                           2020 г.  -  0;                                                                  2021 г. -  150,00;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего:

54,19  в т. ч. по годам:                                                                           2020 г.  0;                                                                  2021 г. -  54,19;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  5
«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	50 702,94000
	0
	36 222,48000
	0
	0
	14 480,46
	Администрация Раменского городского округа

	Средства федерального бюджета


	14 126,91027
	0
	10 499,91027
	0
	0
	3 627,00
	

	Средства бюджета Московской области


	8 177,08973
	0
	3 500,08973
	0
	0
	4 677,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 398,94000
	0
	22 222,48000
	0
	0
	6 176,46
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Деятельность культурно-досуговых учреждений является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни Раменского городского округа. Культурно-досуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Культурно-досуговые учреждения являются также одной из форм информационного обеспечения общества. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают творческие коллективы самодеятельного народного творчества.
С целью улучшения культурного обслуживания населения района, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала жителей необходима поэтапная модернизация учреждений культурно-досугового типа путем проведения капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать культурно-досуговую деятельность в соответствии с потребностями населения Раменского городского округа. Учреждение культурно-досугового типа должно сочетать досуговые технологии и сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения, и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни района.
           Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу: 
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием.
 
Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.
Подпрограммой 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» предусмотрены следующие основные мероприятия: «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры» и «Федеральный проект «Культурная среда»», которые направлены на повышение качества и доступности услуг по организации досуга и услуг организациями культуры.

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.
Приложение №1 к подпрограмме 5
	                                  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п
	Мероприятия  подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 02. 
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры 
	2020-2024
	Итого
	20 000,00
	0
	20 000,00
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры.                                                                                                        Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 000,00
	0
	20 000,00
	0
	0
	0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 02.01.                                                                   Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории театрально-концертных учреждений культуры
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	1.2.
	Мероприятие 02.02.                                                                   Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории культурно-досуговых учреждений культуры
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 000,00
	0
	20 000,00
	0
	0
	0
	Управление капитального строительства администрации Раменского городского округа
	

	2.
	Основное мероприятие А1.
Федеральный проект "Культурная среда"
	2020-2024
	Итого
	30 702,94000
	0
	16 222,48000
	0,00
	0
	14 480,46
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры. 
2. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.
                                                                                                        3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	14 126,91027
	0
	10 499,91027
	0,00
	0
	3 627,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	8 177,08973
	0
	3 500,08973
	0,00
	0
	4 677,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 398,94000
	0
	2 222,48000
	0,00
	0
	6 176,46
	
	

	2.1.
	Мероприятие А1.03. Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)
	2020-2024
	Итого
	7 544,46
	0
	0
	0
	0
	7 544,46
	Комитет по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	3 627,00
	0
	0
	0
	0
	3 627,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 209,00
	0
	0
	0
	0
	1 209,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа

	2 708,46
	0
	0
	0
	0
	2 708,46
	
	

	2.2.
	Мероприятие А1.06. Государсственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области)
	2020-2024
	Итого
	16 222,48000
	0
	16 222,48000
	0
	0
	0,00
	Комитет по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	10 499,91027
	0
	10 499,91027
	0
	0
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3 500,08973
	0
	3 500,08973
	0
	0
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 222,48000
	0
	2 222,48000
	0
	0
	0,00
	
	

	2.3.
	Мероприятие А1.07. Приобретение  музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области
	2020-2024
	Итого
	6 936,00000
	0
	0,00
	0
	0
	6 936,00
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	0,00000
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3 468,00000
	0
	0,00
	0
	0
	3 468,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 468,00000
	0
	0,00
	0
	0
	3 468,00
	
	

	Итого по подпрограмме 5  
	2020-2024
	Итого
	50 702,94000
	0
	36 222,48000
	0
	0
	14 480,46
	 
	 

	
	
	Средства Федерального бюджета
	14 126,91027
	0
	10 499,91027
	0
	0
	3 627,00
	
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	8 177,08973
	0
	3 500,08973
	0
	0
	4 677,00
	
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 398,94000
	0
	22 222,48000
	0
	0
	6 176,46
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 5
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5
«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории культурно-досуговых учреждений культуры
	Средства бюджета Раменского городского округа
	При расчете необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия были использованы сметы ремонтных работ, предоставленные подрядчиками, по состоянию на 2020г.
	Всего:

20 000,00 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  20 000,00;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)
	Средства федерального бюджета
	Объем средств определен в соответствии с субсидий на государственную поддержку отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)
	Всего:

3 627,00 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  0;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  3 627,00.

	
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего:

1 209,00 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  0;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  1 209,00.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего:

2 708,46 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  0;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  2 708,46.


	Государсственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области)
	Средства федерального бюджета
	Объем средств определен в соответствии с государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы"

	Всего:

10 499,91027 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  10 499,91027;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего:

3 500,08973 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  3 500,08973;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего:

2 222,48000  в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  2 222,48000;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области
	Средства бюджета Московской области
	Объем средств определен в соответствии с субсидий на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры
	Всего:

3 468,00 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  0;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  3 468,00.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего:

3 468,00 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  0;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  3 468,00.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  6
«Развитие образования в сфере культуры Московской области»

	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	999 084,63
	0
	249 622,97
	270 867,66
	239 297,00
	239 297,00
	Администрация Раменского городского округа

	Средства бюджета Московской области
	14 999,00
	0
	0
	14 999,00
	0
	0
	

	Средства бюджета Раменского городского округа


	984 085,63
	0
	249 622,97
	255 868,66
	239 297,00
	239 297,00
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательных программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

Потребность населения в эстетическом образовании детей сохраняется на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствуют максимальный контингент учащихся в музыкальных и художественной школах на протяжении ряда лет, а также невозможность зачисления всех желающих в учреждения образования сферы культуры. Важнейшим показателем результативности работы учреждений дополнительного образования детей является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях. 

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на  период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016, количество обучающихся в детских школах искусств к 2024 году должно составлять 15% от общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет, т.е. 4508 человек. В настоящее время в Раменском городском округе этот показатель на уровне 7,2%. Для выполнения данных показателей необходимо в первую очередь увеличение площадей музыкальных школ.
         Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.

Мероприятия направлены на повышение качества и доступности услуг по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры Раменского городского округа.
 
Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.
Подпрограммой 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» предусмотрено основное мероприятие: «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры», которое направлено на повышение качества и доступности услуг по организации предоставления дополнительного образования сферы культуры.

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1 к подпрограмме 6

	
	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6
	
	

	
	"Развитие образования в сфере культуры Московской области"
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п
	Мероприятия муниципальной  подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий программы муниципальной подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022год 
	2023 год 
	2024 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01. Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
	2020-2024
	Итого
	999 084,63
	0
	249 622,97
	270 867,66
	239 297,00
	239 297,00
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры                                                                               Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 999,00
	0
	0
	14 999,00
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	984 085,63
	0
	249 622,97
	255 868,66
	239 297,00
	239 297,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
	2020-2024
	Итого
	974 953,00
	0
	240 490,34
	255 868,66
	239 297,00
	239 297,00
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	974 953,00
	0
	240 490,34
	255 868,66
	239 297,00
	239 297,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.03. Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)
	 
	Итого
	14 999,00
	0
	0
	14 999,00
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	
	
	2020-2024
	Средства бюджета Московской области
	14 999,00
	0
	0
	14 999,00
	0
	0
	
	

	1.3.
	Мероприятие 01. 51. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципальных организаций дополнительного образованиыя сферы культуры
	2020-2024
	Итого
	9 132,63
	0
	9 132,63
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа,  Управление капитального строительства администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 132,63
	0
	9 132,63
	0
	0
	0
	
	

	Итого по подпрограмме 6
	2020-2024
	Итого
	999 084,63
	0
	249 622,97
	270 867,66
	239 297,00
	239 297,00
	 
	 

	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 999,00
	0
	0
	14 999,00
	0
	0
	
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	984 085,63
	0
	249 622,97
	255 868,66
	239 297,00
	239 297,00
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 6

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6
«Развитие образования в сфере культуры Московской области»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания.                    

В объем финансирования включены расходы на:  з/плату, начисления на з/плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. В расчете использовались индексы-дефляторы  из "Прогноза показателей инфляции и системы цен".
	Всего:

974 953,00 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  240 490,34;                                                                      2022 г. -  255 868,66;                                                               2023 г. -  239 297,00;                                                                         2024 г. -  239 297,00.

	Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)
	Средства бюджета Московской области


	Субсидии из бюджета Московской области на оплату труда педагогов дополнительного образования
	Всего:

14 999,00 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  0;                                                                      2022 г. -  14 999,00;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
	Средства бюджета Раменского городского округа
	При расчете необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия были использованы сметы ремонтных работ, предоставленные подрядчиками, по состоянию на 2020г.
	Всего:

9 132,63в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  9 132,63;                                                                      2022 г. -  0;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  7
«Развитие архивного дела в Московской области»
	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Архивное управление Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	89 252,71
	17 432,00
	18 691,40
	16 435,27
	18 341,02
	18 353,02
	Администрация Раменского городского округа

	Средства бюджета Московской области


	53 150,00
	10 712,00
	10 583,00
	10 543,00
	10 650,00
	10 662,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа


	36 102,71
	6 720,00
	8 108,40
	5 892,27
	7 691,02
	7 691,02
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на 01.01.2019 год объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Архивном управлении администрации Раменского муниципального района,  насчитывал 436 фондов, 95755 ед.хр., из них 1028 ед.хр. отнесены к федеральной собственности, 67335 ед.хр. – к собственности Московской области, 27392 ед.хр. – к муниципальной собственности. 

В среднем ежегодно на хранение в Архивное управление принимается порядка (около/более) 2500 ед.хр. В список организаций – источников комплектования Архивного управления администрации Раменского городского округа включено 50 организаций.

Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, поддерживается на уровне 100 процентов.

Архивное управление расположено в здании Администрации Раменского городского округа на первом этаже четырехэтажного здания (общая площадь 1152,4 кв.м.). Имеется 4 рабочие комнаты сотрудников -70 кв.м., кабинет руководителя – 8 кв.м., архивохранилища расположены по адресам: г.Раменское, Комсомольская площадь, д. 2; г. Раменское, ул. Михалевича, 4,; г. Раменское, ул. Михалевича, 18; г. Раменское, ул. Рабочая, 4а; Раменский район, с. Софьино, д.18 (общая площадь архивохранилища- 955,1кв.м.). Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными и передвижными стеллажами (2312 п.м.).
В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела.

Архивное управление администрации Раменского городского округа проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.01.2019 года создан электронный фонд пользования на 2701 ед.хр., что составляет 4,02 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 6000 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц. 

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и информационных писем» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории «Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.

Организована работа читального зала архива. Ежегодно проводятся 13 информационных мероприятий, в том числе 4 виртуальные выставки, 2 дня открытых дверей, 2 экскурсии и др.

В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры зданий (помещений) занимаемых муниципальным архивом. В связи с истечением гарантийного срока в 2022, 2024 годах необходимо провести замену модулей автоматической системы порошкового пожаротушения. 

В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами, установка стеллажей мезонинного типа).

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

Описание цели муниципальной подпрограммы:

обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики.
Реализация подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области» позволит:

сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;

продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;

сформировать страховой фонд и электронный фонд пользования архивными документами;

принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;

обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».
Осуществляемая финансовая поддержка Архивного управления администрации Раменского городского округа за период до 2024 года позволит провести следующую работу:

картонирование, перекартонирование дел – 6000 единиц хранения;

проверка наличия и физического состояния дел – 43300 единиц хранения;

ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;

прием на хранение 6000 единиц хранения;

представление к утверждению описей управленческой документации – 3500 единиц хранения;

представление к согласованию описей на документы по личному составу – 2500 единиц хранения;

исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 30000 архивных справок;

перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид.

Инерционный прогноз развития:

отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;

продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;

стопроцентная загруженность Архивного управления администрации Раменского городского округа приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;

будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов;

ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;

снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.
Основными мероприятиями подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области» являются:

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;

временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, относящихся к государственной и муниципальной формам собственности.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.

В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1 к  подпрограмме 7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7

	«Развитие архивного дела в Московской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№  п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022год 
	2023 год 
	2024 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01.                                                                       Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
	2020-2024
	Итого
	36 102,71
	6 720,00
	8 108,40
	5 892,27
	7 691,02
	7 691,02
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве.
 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве.                                               Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении  в муниципальном архиве муниципального образования.                                               

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	36 102,71
	6 720,00
	8 108,40
	5 892,27
	7 691,02
	7 691,02
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.03.                                                                                                Хранение, комплектование, учет и использование  документов Архивного фонда  Московской области и других архивных документов                
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 771,62
	4 270,00
	4 928,56
	4 191,02
	7 691,02
	7 691,02
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	

	1.2.
	Мероприятие 01.04.                                                                                 Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 129,84
	2 450,00
	3 179,84
	500,00
	0
	0
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	

	1.3.
	Мероприятие 01.05.                                                                                                 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	

	1.4.
	Мероприятие 01.06.                                                                                                 Проведение оцифрования архивных документов
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 201,25
	0
	0
	1 201,25
	0
	0
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	

	2.
	Основное мероприятие 02.                                                                                 Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
	2020-2024
	Итого
	53 150,00
	10 712,00
	10 583,00
	10 543,00
	10 650,00
	10 662,00
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	53 150,00
	10 712,00
	10 583,00
	10 543,00
	10 650,00
	10 662,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01.                                                                                                      Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
	2020-2024
	Средства бюджета Московской области
	53 150,00
	10 712,00
	10 583,00
	10 543,00
	10 650,00
	10 662,00
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	

	2.2.
	Мероприятие 02.03.                                                                                                   Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	

	Всего по подпрограмме 7
	2020-2024
	Итого
	89 252,71
	17 432,00
	18 691,40
	16 435,27
	18 341,02
	18 353,02
	 
	 

	
	
	Средства бюджета Московской области
	53 150,00
	10 712,00
	10 583,00
	10 543,00
	10 650,00
	10 662,00
	
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	36 102,71
	6 720,00
	8 108,40
	5 892,27
	7 691,02
	7 691,02
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 7

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7
«Развитие архивного дела в Московской области»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Хранение, комплектование, учет и использование  документов Архивного фонда  Московской области и других архивных документов        
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Расчет средств осуществляется в соответствии с законом Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области».
	Всего:

28 771,62 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  4 270,00;                                                                  2021 г. -  4 928,56;                                                                      2022 г. -  4 191,02;                                                               2023 г. -  7 691,02;                                                                         2024 г. -  7 691,02.

	Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Расчет средств осуществляется в соответствии с законом Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области».
	Всего:

6 129,84 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  2 450,00;                                                                  2021 г. -  3 179,84;                                                                      2022 г. -  500;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	Проведение оцифрования архивных документов
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Расчет средств осуществляется в соответствии с законом Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области».
	Всего:

1 201,25 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  0;                                                                  2021 г. -  0;                                                                      2022 г. -  1 201,25;                                                               2023 г. -  0;                                                                         2024 г. -  0.

	Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
	Средства бюджета Московской области
	"Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального образования.

Rsi = Rз/пл х Чрi  + Rм/з х Чедi

где: 
Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда работника, обеспечивающего исполнение государственных полномочий, определенные исходя из условий оплаты труда работников государственных архивных учреждений Московской области, с начислениями на выплаты по оплате труда;

Чрi - численность работников i-го муниципального образования, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального архива, утвержденной постановлением Правительства Московской области;

Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся в муниципальном архиве;

Чедi - количество единиц хранения, относящихся к собственности Московской области и хранящихся в муниципальном архиве Раменского городского округа на 1 января текущего финансового года.
	Всего:

53 150,00  в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  10 712,00;                                                                  2021 г. -  10 583,00;                                                                      2022 г. -  10 543,00;                                                               2023 г. -  10 650,00;                                                                         2024 г. -  10 662,00.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  8
«Обеспечивающая подпрограмма»
	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	204 635,51
	36 673,00
	44 701,96
	47 664,25
	38 980,72
	36 615,58
	Администрация Раменского городского округа

	Средства бюджета Раменского городского округа


	204 635,51
	36 673,00
	44 701,96
	47 664,25
	38 980,72
	36 615,58
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Раменского городского округа и повышения качества муниципальных услуг в сфере культуры. Подпрограмма рассчитана на широкие слои и разновозрастные группы населения и имеет своей главной целью создание единого культурного пространства на территории Раменского городского округа.
За последние годы характерны следующие положительные тенденции:
Традиционно, в Раменском городском округе проводятся такие мероприятия, как Празднование Нового года, Масленица, Фестивали и конкурсы (Конкурс «Весенние нотки»; Фестиваль Российской керамики «Синица»; Фестиваль славянского искусства «Берегиня Раменья»; Кинофестиваль), День Победы, День семьи, любви и верности, День Российского флага, День знаний, Программы выходного дня в городском парке культуры и отдыха и другие. Каждое из мероприятий хотя и проводится ежегодно, но каждый раз – это новая идея сценарного решения, интересная постановка хода мероприятия, оригинальное оформление.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса. В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.
Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу:

Обеспечение эффективного выполнения полномочий Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа.
Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.

Подпрограммой 8 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрено следующее основное мероприятие: «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», которое предусматривает обеспечение финансового, методического и кадрового сопровождения деятельности органов культуры Раменского городского округа, повышение эффективности расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества, которое является хозяйственным и экономическим ресурсом, обеспечивающим производственную и хозяйственную деятельность учреждений культуры Раменского городского округа.

Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1 к подпрограмме 8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 8

	«Обеспечивающая подпрограмма»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01.                                                                              Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2020-2024
	Итого
	204 635,51
	36 673,00
	44 701,96
	47 664,25
	38 980,72
	36 615,58
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	 

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	204 635,51
	36 673,00
	44 701,96
	47 664,25
	38 980,72
	36 615,58
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01.                                                                                               Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	51 526,82
	10 250,00
	12 099,30
	10 627,22
	10 457,72
	8 092,58
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02.                                                                                              Мероприятия в сфере культуры
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	153 108,69
	26 423,00
	32 602,66
	37 037,03
	28 523,00
	28 523,00
	МКУ ТУ Раменского городского округа, Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	1.3.
	Мероприятие 01.03.                                                                                                                         Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры Московской области
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
	

	Итого по подпрограмме 8
	2020-2024
	Итого
	204 635,51
	36 673,00
	44 701,96
	47 664,25
	38 980,72
	36 615,58
	 
	 

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	204 635,51
	36 673,00
	44 701,96
	47 664,25
	38 980,72
	36 615,58
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 8

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8
«Обеспечивающая подпрограмма»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания.                    
В объем финансирования включены расходы на:  з/плату, начисления на з/плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. В расчете использовались индексы-дефляторы  из "Прогноза показателей инфляции и системы цен".
	Всего:

51 526,82  в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  10 250,00;                                                                  2021 г. -  12 099,30;                                                                      2022 г. -  10 627,22;                                                               2023 г. -  10 457,72;                                                                         2024 г. -  8 092,58.

	Мероприятия в сфере культуры
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания.                    
В объем финансирования включены расходы на:  з/плату, начисления на з/плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. В расчете использовались индексы-дефляторы  из "Прогноза показателей инфляции и системы цен".
	Всего:

153 108,69 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  26 423,00;                                                                  2021 г. -  32 602,66;                                                                      2022 г. -  37 037,03;                                                               2023 г. -  28 523,00;                                                                         2024 г. -  28 523,00.


	                                                                                                                                                                                              Приложение № 3 к подпрограмме 8
Перечень получателей бюджетных средств
подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

	

	№   п/п
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюждетных средств
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Мероприятие 2. Мероприятия в сфере культуры
	Всего по мероприятию
	Средства бюджета Раменского городского округа
	153 108,69
	26 423,00
	32 602,66
	37 037,03
	28 523,00
	28 523,00

	1.1.
	
	Всего по МКУ ТУ Раменского городского округа, в т.ч.:
	
	54 078,31
	8 426,00
	13 027,28
	12 651,03
	9 987,00
	9 987,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	
	1 734,12
	34,00
	200,12
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	
	3 430,00
	899,00
	674,00
	619,00
	619,00
	619,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	
	2 434,00
	348,00
	286,00
	800,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Удельная"
	
	4 452,00
	162,00
	2 250,00
	680,00
	680,00
	680,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Ильинский"
	
	4 126,30
	400,00
	2 163,30
	521,00
	521,00
	521,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Верейское"
	
	2 079,00
	179,00
	400,00
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Вялковское"
	
	2 079,54
	266,00
	313,54
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Ганусовское"
	
	825,00
	825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Гжельское"
	
	3 501,06
	684,00
	538,03
	869,03
	705,00
	705,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Заболотьевское"
	
	1 610,46
	109,00
	501,46
	0,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Константиновское"
	
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Кузнецовское"
	
	3 652,00
	1 580,00
	518,00
	518,00
	518,00
	518,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Никоновское"
	
	57,00
	57,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Новохаритоновское"
	
	2 184,80
	252,00
	432,80
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Островецкое"
	
	6 828,94
	964,00
	2 132,94
	2 444,00
	644,00
	644,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Рыболовское"
	
	2 057,00
	57,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Сафоновское"
	
	2 110,00
	110,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Софьинское"
	
	2 713,50
	716,00
	497,50
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Ульянинское"
	
	2 056,00
	151,00
	405,00
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Чулковское"
	
	2 033,00
	533,00
	0,00
	500,00
	500,00
	500,00

	-
	
	МКУ "ТУ "Юго-Западное"
	
	4 014,59
	0,00
	714,59
	1 700,00
	800,00
	800,00

	1.2.
	
	Комитет по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	
	99 030,38
	17 997,00
	19 575,38
	24 386,00
	18 536,00
	18 536,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  9
«Развитие парков культуры и отдыха»
	Муниципальный заказчик подпрограммы


	Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):
	Всего
	2020 год


	2021 год


	2022 год


	2023 год


	2024 год


	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

	Всего по подпрограмме, в том числе:


	259 681,37
	44 000,00
	70 204,07
	65 477,30
	40 000,00
	40 000,00
	Администрация Раменского городского округа

	Средства бюджета Раменского городского округа


	259 681,37
	44 000,00
	70 204,07
	65 477,30
	40 000,00
	40 000,00
	


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Парк культуры и отдыха Раменского городского округа является активно действующим субъектом. Обладая ресурсами и средствами, он выполняет комплекс социально-культурных функций, главными из которых являются организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительской, рекреационной и физкультурно-оздоровительной работы среди различных категорий населения. Актуальность, уникальность и комплексность парка как социально-культурного института заключается в его полифункциональной деятельности. 
Парк представляет собой, чуть ли не единственное учреждение культуры, где есть все возможности для проведения именно семейного отдыха. Поэтому актуальным становится вопрос использования всех ресурсов парка как социально-культурного института, проектирование новых форм деятельности для наиболее эффективной его работы Парка.
           Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу: 

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Раменского городского округа Московской области.

Решение проблем в данной сфере предполагается через мероприятия настоящей подпрограммы.
Подпрограммой 9 «Развитие парков культуры и отдыха» предусмотрено следующее основное мероприятие: «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха», которое направлено на развитие парковых территорий, обеспечению сохранности историко-архитектурного комплекса, улучшение качества оказания услуг населению и др.
Полный перечень мероприятий представлен в приложении №1 настоящей подпрограммы.

	
	
	
	
	
	
	Приложение №1 к подпрограмме 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 9

	 «Развитие парков культуры и отдыха»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п
	Мероприятия  подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха
	2020-2024
	Итого
	259 681,37
	44 000,00
	70 204,07
	65 477,30
	40 000,00
	40 000,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа, Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа 
	1.Соответствие нормативу обеспеченности парками  культуры и отдыха.             2.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.                                                                                                                                   


	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	259 681,37
	44 000,00
	70 204,07
	65 477,30
	40 000,00
	40 000,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01.                                                                                                  Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	259 681,37
	44 000,00
	70 204,07
	65 477,30
	40 000,00
	40 000,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02.                                                                Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
	2020-2024
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого по подпрограмме 9
	2020-2024
	Итого
	259 681,37
	44 000,00
	70 204,07
	65 477,30
	40 000,00
	40 000,00
	 
	 

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	259 681,37
	44 000,00
	70 204,07
	65 477,30
	40 000,00
	40 000,00
	
	


Приложение №2 к подпрограмме 9

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9
«Развитие парков культуры и отдыха»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)

	Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания.                    
В объем финансирования включены расходы на:  з/плату, начисления на з/плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. В расчете использовались индексы-дефляторы  из "Прогноза показателей инфляции и системы цен".
	Всего:

259 681,37 в т. ч. по годам:                                                                           2020г.  -  44 000,00;                                                                  2021 г. -  70 204,07;                                                                      2022 г. -  65 477,30;                                                               2023 г. -  40 000,00;                                                                         2024 г. -  40 000,00.


