Приложение № 1

к Постановлению администрации

Раменского городского округа

от ______________ № ___________

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Раменского городского округа

к осенне-зимнему периоду 2022-2023г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные лица | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка к утверждению Плана капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры на 2022 год за счет собственных средств предприятий ЖКХ | В.В. Чехов | Май 2022 |
|  | Согласование планов капитального и текущего ремонта жилищного фонда Раменского городского округа | В.В. Чехов | Май 2022 |
|  | Согласование планов строительства и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Раменского городского округа в рамках утвержденных инвестиционных программ | В.В. Чехов | Май-июнь 2022 |
|  | Утверждение план-графика остановки котельных на планово-предупредительный ремонт и опрессовки тепловых сетей в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023г.г. | В.В. Чехов | Май 2022 |
|  | Формирование постоянно действующего штаба по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023г.г. и проведению отопительного периода, предусмотреть включение в состав штаба представителя Министерства энергетики Московской области | В.В. Чехов | Май 2022 |
|  | Утверждение регламента взаимодействия штаба с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологичных сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде (далее - регламент), предусмотреть в регламенте процедуру принятия решения о выполнении мероприятий по сливу теплоносителя из систем отопления потребителей | В.В. Чехов | Май 2022 |
|  | Назначение ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2022-2023гг. | В.В. Чехов | Май 2022 |
|  | Назначение ответственных должностных лиц за организацию мероприятий по устранению возможных технологичных сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде 2022-2023гг. | В.В. Чехов, А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО | Май 2022 |
|  | Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) независимо от их форм собственности с участием представителей Министерства энергетики Московской области и государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» | А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО | Май 2022 |
|  | Провести проверки технического состояния объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы, по результатам проверок представить в Министерство энергетики Московской области, утвержденные комплексные планы мероприятий по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы независимо от их форм собственности к осенне-зимнему периоду 2022-2023гг. | В.В. Чехов, А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО | Май 2022 |
|  | Представить в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» утвержденные планы - графики готовности многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 гг. | В.В. Чехов | Май 2022 |
|  | Образовать комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2022-2023гг., разработать и утвердить программы проведения проверок | В.В. Чехов | Май 2022 |
|  | Согласование с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) указанных ресурсов для котельных | А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО | Май 2022 |
|  | Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей, независимо от их форм собственности | А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО | Май-Сентябрь 2022 |
|  | Проверить готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и других потребителей тепловой энергии с выдачей паспортов готовности в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду 2022-2023гг. | В.В. Чехов А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО, УК | до 15 сентября 20212 |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением план-графика остановки котельных на планово-предупредительный ремонт и опрессовки тепловых сетей в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023гг., проведением диагностики и гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей, независимо от их форм собственности. | В.В. Чехов | Май-Сентябрь 2022 |
|  | Создание необходимого запаса материально-технических ресурсов эксплуатирующих организаций для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2022-2023гг. | Руководители ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций ЖКХ | до 1 сентября 2022 |
|  | Обеспечение контроля за созданием необходимого запаса материально-технических ресурсов эксплуатирующих организаций для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период периоду 2022-2023гг. | В.В. Чехов | Май-Октябрь 2022 |
|  | Обеспечение объектов коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения | Руководители ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций ЖКХ | Июнь 2022 |
|  | Обеспечить готовность объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы, а также создание нормативных запасов жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. и представить данную информацию в Министерство энергетики Московской области | А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО | до 15 сентября 2022 |
|  | Предоставление в Министерство энергетики Московской области: - обобщенных статистических данных по муниципальному образованию № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»; - реестров актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей; - реестров актов проведения пробных топок; - реестров паспортов готовности жилищного фонда; - актов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций | В.В. Чехов | Июнь-Октябрь 2022 |
|  | Создание комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг., разработка и утверждение программы проведения проверок | В.В. Чехов | июнь 2022 |
|  | Обеспечение взаимодействия с Центральным управлением Ростехнадзора в целях проведения проверок готовности Раменского городского округа к отопительному периоду 2022-2023гг. и получения паспортов готовности | В.В. Чехов | Июль-октябрь 2022 |
|  | Предоставление в Центральное управление Ростехнадзора Актов проверок готовности Раменского городского округа к отопительному периоду 2022-2023гг. | В.В. Чехов | Сентябрь 2022 |
|  | Проведение пробных топок, в том числе на резервных видах топлива | А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО | с 15 сентября 2022 |
|  | Предоставление в администрацию Раменского городского округа реестра актов проведения пробных топок | А.В. Варлачев, Руководители ведомственных РСО | до 1 октября 2022 |
|  | Предоставление в администрацию Раменского городского округа реестра паспортов готовности жилищного фонда | Управляющие компании | 15 сентября 2022 |
|  | Проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры | В.В. Чехов, А.В. Демин, А.В. Варлачев, А.Ф. Бусыгин | до 20 сентября 2022 |